## 衔接项目库
伽师县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目调整计划表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施期限 | 建设地点 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 第一批资金分配情况 | 资金来源（万元） | [10 empty] | 受益 人口 （人） | 绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 | 责任人
[10 empty] | 财政衔接资金 | [6 empty] | 涉农整合 资金 | 地方政府一般债券资金 | 地县资金 | 其他资金（社会资金、帮扶资金等）
[10 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 欠发达国有农场 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有牧场
|  | 伽师县 | [5 empty] | 108878.74 | 42377.3 | 63370.33 | 59008.33 | 2783 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 35000 | 262.5 | 7745.91
一 |  | 产业增收 | [5 empty] | 67578.76 | 30149.26 | 48416.26 | 44054.26 | 2783 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 262.5 | 900
1 | 2022-js001 | 伽师县新梅加工厂附属配套工程建设项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村 | 对江巴孜乡色日克托克拉克（3）村新梅加工厂房进行附属配套工程建设，总投资1700万元。 建设内容：污水处理设施占地面积3600平方米，锅炉房492平方米，地上配电室及发电机房110平方米，消防水池及蓄水池850立方米，道路硬化及场地面积10850平方米，并配备水电气等附属设备。资产归10个村，（英买里乡4个村：阿亚格英买里村（11）村、巴什兰干（13）村、克孜勒巴依拉克(15)村、拉依力克(20)村，江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村，米夏乡其拉克（13）村，夏普吐勒镇喀赞库勒（14）村，和夏阿瓦提镇墩吕克（17）村，克孜勒苏乡阿克艾日克（23)村，铁日木乡恰央恰克提（9）村），每年资产收益分红6%。 | 1700 | 4000 | 1700 | 1700 | [9 empty] | 4000 | 延伸伽师县林果产业链，增强林果深加工能力，提升林果价值，增加群众收入。 | 扶持产业发展 | 供销社 | 朱仕军
2 | 2022-js002 | 伽师县2022年拱棚建设项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 英买里乡阿亚格英买里（11）村，江巴孜乡开旦木加依（10）村，卧里托格拉克镇巴扎（28）村，克孜勒博依镇恰瓦拉（27）村，米夏乡其兰力克（8）村，夏普吐勒镇恰依拉（19）村，和夏阿瓦提镇欧吐热巴格恰（38）村，克孜勒苏乡古里巴什（18）村，古勒鲁克乡欧吐拉拜什塔木（24）村，玉代克力克乡乔拉克（10）村，铁日木乡阿亚格铁日木（5）村，巴仁镇巴仁（1）村。 | 为大力发展设施农业，增强瓜菜供应能力，提高农民收入，建设连栋拱棚29座、规格:每栋11200平方米。补助标准：120万元/座，总投资3500万元。 英买里乡阿亚格英买里（11）村3座，江巴孜乡开旦木加依（10）村2座，卧里托格拉克镇巴扎（28）村3座，克孜勒博依镇恰瓦拉（27）村3座，米夏乡其兰力克（8）村2座，夏普吐勒镇恰依拉（19）村3座，和夏阿瓦提镇欧吐热巴格恰（38）村3座，克孜勒苏乡古里巴什（18）村2座，古勒鲁克乡欧吐拉拜什塔木（24）村2座，玉代克力克乡乔拉克（10）村2座，铁日木乡阿亚格铁日木（5）村2座，巴仁镇巴仁（1）村2座。 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | [9 empty] | 3500 | 建设设施蔬菜生产基地，增强秋冬季蔬菜供应能力。 | 改善脱贫户生产生活条件 | 农技中心 | 梁思学
3 | 2022-js003 | 伽师县现代设施新梅产业园建设项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村 | 伽师县和夏阿瓦提镇克亚克勒克（28）村，建组装式深冬生产型日光温室300座，总建筑面积392400平方米，单栋面积1308平方米，地上1层，结构形式为单层轻型薄壁型钢结构，基础形式螺旋地桩；建设配套附属设施。（总建筑面积392400平方米，折合50米*9米标准棚872座），总投资17500万元. | 17500 |  | 17500 | 17500 | [9 empty] | 35000 | 建设设施农作物生产基地，增强农作物反季节供应能力。 | 改善脱贫户生产生活条件 | 农技中心 | 梁思学
4 | 2022-js006 | 伽师县克孜勒博依生态综合整治工程（现代农业产业园） | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 克孜勒博依镇坎迪尔勒克（19）村 | 在克孜勒博依镇实施28924亩定植新梅杏李，28924亩土地平整及高效节水，完成3条田间渠17.63公里、水闸59座、15座沉砂池、田间道路31条66.88公里、排碱渠71.579公里、电路29.4公里等配套附属设施建设。总投资9300万元。 | 9300 | 4300 | 1300 | 1300 | [6 empty] | 8000 |  |  | 20057 | 发展林果产业，开展林果标准化种植管理示范，增加群众收入 | 扶持脱贫户发展项目 | 自然资源局 | 黎万泽
5 | 2022-js007 | 伽师县林果防治药剂采购项目 | 产业增收 | 新建 | 2021.11-2022.6 | 各乡镇 | 开展伽师县林果秋冬季防治工作，购置药剂：清园剂150吨，计900万元；树干涂白剂300吨，计490万元，合计为1390万元。 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | [9 empty] | 78711 | 开展林果秋冬季防治壮大林果产业发展，开展林果生产示范作用 | 扶持脱贫户发展项目 | 自然资源局 | 姜波
6 | 2022-js008 | 伽师县2022年林果接穗储备项目 | 产业增收 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 一、1、英买里乡17个村：库木艾日克（1）村，阿亚格库木艾日克(2)村，墩艾日克（3）村，巴格托格拉克（4）村，墩迪瓦依（5）村，克皮乃克（6）村，阿亚格克皮乃克村(7)村，阿迪拉（8）村，吐孜鲁克（9）村，阿亚格英买里(11)村，卡吾力（12）村，巴什兰干（13）村，阿亚克兰干（14）村，兰帕（16）村，英阿瓦提（17）村，古再（18）村，拉依力克（20）村。 2、江巴孜乡7个村：色日克托格拉克（3）村；栏杆（4）村；萨热依塔木（5）村；科克库木（6）村；布鲁胡其（16）村、克其克布鲁胡其（24）村；琼江巴孜（25）村。 3、卧里托格拉克镇6个村：尤库日买里（11）村、帕尔其托格勒克（15）村、拜什托普（17）村、乌堂（20）村、阿亚格阿克达里亚（24）村、阿克吾斯塘（30）村。 4、克孜勒博依镇10个村：久维其（2）村、阿热买里（4）村、巴什英阿依马克（10）村、曲勒库勒（13）村、依提帕克（15）村、阿亚格乔拉克（17）村、巴什乔拉克（18）村、阿热克什拉克（21）村、喀热勒克（32）村、曲如其（33）村、。 5、米夏乡11个村：喀（2）村、托万塔尔夏（7）村、英塔木（10）村、尤库日塔尔夏（11）村、其拉克（13）村、英买里（14）村、托格日苏（15）村、吐格巴斯特（16）村、巴什英温（18）村、阿亚格英温（19）村、巴什欧依托格拉克（20）村。 6、夏普吐勒镇7个村：巴扎（1）村、巴依艾日克（13）村、托什坎拉（17）村、琼阿克艾日克（20）村、克其克阿克艾日克（21）村、库木墩（22）村、央艾日克（23）村、。 7、和夏阿瓦提镇9个村：吾斯塘博依（1）村、阿瓦提买里斯（6）村、英艾日克（7）村、巴依托喀依（9）村、巴什英买里（10）村、夏勒克（15）村、托马贝希（16）村、色满（22）村、尤古买希勒克（30）村。 8、克孜勒苏乡9个村：库木巴格（3）村、托喀依（4）村、巴什勒格勒德玛（5）村、古里巴什（18）村、巴格艾日克（22）村、阿克艾日克（23）村、温塔木（24）村、巴什温塔木（25）村、其兰巴格（32）村。 9、古勒鲁克乡6个村：阿勒喀库勒（10）村、尤库日拜什塔木（13）村、堂力其（18）村、库克塔里（19）村、阿克托喀依（20）村、阿亚格科克塔勒（25）村。 10、铁日木乡恰央恰克提（9）村。 11、巴仁镇2个村：琼巴格（4）村、阿热买里（5）村。 二、夏普吐勒镇托什坎拉村（17）村，央艾日克村（1村）23村，江巴孜乡玉吉米里克兰干村（4村），和夏阿瓦提乡吾斯塘博依村（1村），铁日木乡恰央恰克提村（9村），克孜勒博依乡阿热克什拉克村（21村），玉代克力克乡英艾日克（12）村 | 1、11个乡镇86个村共采集新梅（杏李）接穗168.22万根，补助标准0.269元/根，开展伽师新梅（杏李）嫁接，确保伽师新梅（杏李）产业的良好发展。总资金45.26万元。 2、杏李采穗圃700亩：夏普吐勒镇托什坎拉村（17）村127.9亩，央艾日克村23村152.1亩，江巴孜乡玉吉米里克兰干村（4村）100亩，和夏阿瓦提乡吾斯塘博依村（1村）60亩，铁日木乡恰央恰克提村（9村）80亩，克孜勒博依乡阿热克什拉克村（21村）180亩，玉代克力克乡英艾日克（12）村石榴采穗圃100亩，开展林果嫁接。总规模800亩，每亩补助500元，投资40万元。 | 85.26 | 85.26 | 85.26 | 85.26 | [9 empty] | 8711 | 开展伽师新梅（杏李）嫁接，确保伽师新梅（杏李）产业的良好发展 | 扶持脱贫户发展项目 | 自然资源局 | 姜波
7 | 2022-js010 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-伽师县场扩建项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.01-2022.09 | 喀什市阿克喀什乡墩艾日克（4）村 | 在喀什市阿克喀什乡墩艾日克（4）村占地面积约60000平方米，新建扩建规模化养殖车间6栋，隔离观察规模化养殖车间1栋，建设面积14100平方米，以及相关配套设施和设备等，投资1500万元。资产归4个村所有，每年分红6%。 | 1500 | 1500 | 1237.5 | 1237.5 | [7 empty] | 262.5 |  | 3200 | 开展良繁中心建设，确保畜牧业健康有序发展。 | 扶持脱贫户发展项目 | 畜牧局 | 聂太府
8 | 2022-js012 | 伽师县畜禽饲草料加工厂建设项目 | 产业增收 | 扩建 | 2022.03-2022.09 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村 | 对江巴孜乡色日克托克拉克（3）村建设饲草料加工厂1座，包含车间厂房2511.8平方建设、库房4260平方建设、粉碎、制粒机、加工、包装设备采购及水电路附属设施配套等。延伸甜菜产业链，利用糖渣加工饲料。总投资5000万元，2022年投资930万元。 资产归3个乡10个村集体所有（1.江巴孜乡：开旦木加依（10）村、拍什塔克（20）村；2.夏普吐勒镇：巴扎(1)村、克买（11）村、巴依托卡依（18）村、央艾日克（23）村；3.和夏阿瓦提镇：塞克孜阿代木（3）村、喀热墩维（23）村、阔什托玛（27）村代尔亚博依（37）村），每年资产收益分红6%。 | 930 | 930 | 930 | 930 | [9 empty] | 1593 | 解决畜牧业发展精饲料问题，推动畜牧业发展，增加脱贫户就业20人以上。 | 扶持产业发展 | 畜牧局乡 | 阿布力米提·牙生
9 | 2022-js013 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目—伽师县场（一期） | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 疏勒县艾尔木东乡阿拉力（2）村 | 在疏勒县艾尔木东乡阿拉力（2）村，新建占地650亩饲养规模2万头牛的牛舍100000平方米，管理用房2200㎡，TMR中心青贮窖、饲草料棚以及附属设施建设，设备采购等。总投资：8000万元。资产归10个脱贫村所有，每年资产收益分红6%。 | 8000 | 4000 | 4000 | 2421 |  | 1579 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 5000 | 增加村集体经济收入，规范牛养殖标准化。 | 扶持产业发展 | 畜牧局 | 聂太府
10 | 2022-js015 | 喀什地区一市四县屠宰分割加工体系建设项目-伽师县项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.07 | 喀什市阿克喀什乡墩艾日克（4）村 | 一市四县建设一座畜牧屠宰加工厂。建设内容待宰间、屠宰间、急宰间及附属设施，并购置畜禽屠宰设备、冷藏设施等，总投资1000万元。 | 1000 | [9 empty] | 1000 |  |  | 1000 | 延伸伽师县畜牧业产业链，增强畜牧业深加工能力，提升牲畜价值，增加群众收入。 | 扶持产业发展 | 畜牧局 | 聂太府
11 | 2022-js016 | 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈） | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 1、卧里托格拉克镇帕尔其托格拉克（15）村， 2、克孜勒苏乡古里巴什（18）村， 3、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村， 4、克孜勒博依镇坎迪尔勒克（19）村， 5.古勒鲁克乡阿克托卡依（20）村， 6、江巴孜乡托万尕勒（23）村、英买里乡阿亚克兰干（14）村， 7、夏普吐勒镇加依艾日克（4）村，其克阿克艾日克（21）村 8、米夏乡巴什欧依托格拉克（20）村、恰喀（2）村 | 对7个乡镇8个村和一个文化旅游产业新建渠道25.035公里及配套建筑物；新建道路20.745公里；土地整治614亩，硬化道路20000平方米等。总体投资2783万元。 1、江巴孜乡托万尕勒（23）村、英买里乡阿亚克兰干（14村）防渗改建渠系7公里、道路1.5公里及配套建筑物，资金480万元。 2、卧里托格拉克镇帕尔其托格拉克（15）村计划修建防渗渠道4.78公里及配套建筑物，资金330万元。 3、米夏乡恰喀（2）村建设道路9.645公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 4、夏普吐勒镇克其克阿克艾日克（21）村建设道路9.6公里，主要包括路基、路面桥涵及其附属设施建设，资金390万元。 5、和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村防渗改建渠系4.25公里及配套建筑物，资金283万元。 6、克孜勒苏乡古里巴什（18）村防渗改建渠系5.005公里及配套建筑物，资金300万元。 7、古勒鲁克乡阿克托卡依（20）村防渗改建渠系4公里及配套建筑物,土地整治614亩，资金280万元。 8、伽师县2022年文化旅游产业基础设施，旅游道路及场地硬化工程20000平方米，资金330万元。 | 2783 | 2783 | 2783 |  | 2783 | [8 empty] | 8711 | 完善产业基础设施，壮大产业发展 | 扶持脱贫户发展项目 | 交通局、水利局、文游局、项目涉及乡镇 | 刘新良，项目涉及乡镇书记、乡镇长
12 | 2022-js017 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.11 | 伽师县13乡镇310个村 | 全县小额信贷8494户脱贫户贴息，资金1300万元。 | 1300 | 830 | 1300 | 1300 | [9 empty] | 3008 | 扶持脱贫户发展产业 | 扶持脱贫户发展项目 | 财政局 | 赵红
13 | 2022-js005 | 喀什地区伽师县肉类冷链物流设施建设项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 江巴孜乡色日克托克拉克（4）村 | 新建仓容为2.5万吨，面积为40000立方米的冷冻库、气调保鲜库及配套附属设施设备等。 | 1000 | [9 empty] | 1000 |  |  | 1200 | 提升伽师县肉类储存和销售能力，促进肉类产业链延伸，提高脱贫户收入 | 扶持脱贫户发展项目 | 商工局 | 胡晓亮
14 | 2022-js019 | 伽师县2022年乡村振兴就业创业基地建设项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.01-2022.09 | 克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、古勒鲁克乡阿勒喀库勒（10）村、西克尔镇库木库坦（28）村 | 在4个乡镇集中连片建设乡村振兴就业创业基地，配套相应附属设施。资产归村集体所有，每个村补助资金100万，总资金4500万元。 1、克孜勒博依镇建设场地规划用地面积20962.76平方米、规划总建筑面积4477平方米，预算投资1200万元，资产归12个村：居维其（2）村、库木买里斯（3）村、英艾日克（8）村、巴格艾日克（9）村、曲勒库勒（13）村、坎迪尔勒克（19）村、色满（23）村、木努尔（25）村、恰瓦拉（27）村、铁热克博斯坦（28）村、阿容（29）村、博迪马勒（30）村。 2、克孜勒苏乡规划用地面积1411平方米（2.11亩），本次规划建筑面积1233平方米，预算投资400万元，资产归4个村：巴什栏杆（1）村、塔格艾日克（17）村、阿克艾日克（23）村、阿克托喀依（30）村。 3、古勒鲁克乡规划用地面积9237平方米（13.8亩），规划建筑面积4965平方米，预算投资1400万元，资产归14个村：巴什古勒鲁克（1）村、兰干（2）村、英巴格（5）村、阿克提坎（8）村、巴什阿勒克库勒(9）村，阿勒喀库勒（10）村、拜什塔木（12）村、科克塔勒（19）村、阿克托卡依（20）村、苏巴斯提（21）村、英买里（23）村、欧吐拉拜什塔木（24）村、阿亚格科克塔勒（25）、巴什阿恰勒（26）村、克孜力库木（27）村。 4、西克尔镇规划用地面积5131.4平方米（7.7亩），规划建筑面积3843平方米，预算投资1300万元，资产归13个村：原卧里托格拉克镇色日克托格拉克（6）村、托库勒（9）村、喀热古鲁克（10）村、夏普吐勒买里斯（12）村、苏坎阿斯特（13）村、托格拉（33）村、阔曲买贝希（34）村；原克孜勒苏乡多来提巴格（27）村、克日克塔木（29）村、古力巴格（31）村；原古勒鲁克乡喀让古鲁克（15）村、阿恰勒（17）村、库其木拜什（28）村。 | 4500 | 831 | 4500 | 4500 | [9 empty] | 1650 | 增加村集体收入，增加脱贫户创业就业215人 | 带动就业 | 商工局 | 穆永
15 | 2022-js020 | 伽师县乡镇小微产业园建设项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 夏普吐勒镇巴扎（1）村、克孜勒苏乡央艾日克（12）村、古勒鲁克乡喀日木库木（11）村、玉代克力克乡巴扎（5）村 | 在夏普吐勒镇巴扎（1）村、克孜勒苏乡央艾日克（12）村、古勒鲁克乡喀日木库木（11）村、玉代克力克乡巴扎（5）村新建以小微产业园厂房及水电路配套附属设施，总投资1336万元，资产归村集体所有，每年资产收益分红6%。 夏普吐勒镇巴扎（1）村乡镇小微产业园拟新建园区内上下水电、路等基础设施配套，预算160万元； 克孜勒苏乡央艾日克（12）村乡镇小微产业园拟新建园区内综合设备用房486平方米及室外附属等，预算398万元； 古勒鲁克乡喀日木库木（11）村乡镇小微产业园拟新建综合设备用房一座492.28平方米，配套建设室外附属设施，预算投资398万元； 玉代克力克乡巴扎（5）村乡镇小微产业园拟新建建材厂一座1000平方米，消防水池一座75平方米，并配套购置安装400kv变压器一个，预算投资380万元. | 1336 | 5800 | 1336 | 1336 | [9 empty] | 20057 | 扶持发展乡村产业园建设，促进群众就地就近就业，增加村集体经济收入 | 带动就业 | 商工局 | 胡晓亮
16 | 2022-js028 | 喀什地区伽师县综合物流园建设项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 铁日木乡仓（8）村 | 伽师县铁日木乡仓（8）村，总建筑面积17万平方米，主要建设物流中心、仓储用房、配送中心、信息化中心、汽车物流园区、农副产品综合中心、生活区，等相关附属配套设施。投资4000万元。 | 4000 | [9 empty] | 4000 |  |  | 1500 | 提升综合物流产业能力，壮大产业集群，增加就业。 | 带动就业 | 商工局 | 胡晓亮
17 | 2022-js022 | 伽师瓜干加工厂附属配套项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村 | 在卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村伽师瓜加工厂区购置2000kw变压器1台，配电间54平方，100吨污水处理设备1台及设备间90平方，等基础设施，投资256万元。 | 256 | 200 | 256 | 256 | [9 empty] | 2968 | 延伸伽师瓜产业链，增强伽师瓜深加工能力，提升伽师瓜价值，增加群众收入。 | 带动就业 | 卧里托格拉克镇 | 王新生
18 | 2022-js039 | 伽师县畜禽养殖小区附属配套建设项目 | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 和夏阿瓦提镇达西村 | 在和夏阿瓦提镇达西村为养殖小区配套道路、水、电等附属设施建设，总投资398.5万元。 | 398.5 |  | 398.5 | 398.5 | [9 empty] | 1500 | 开展畜禽养殖建设，确保牲畜业健康有序发展。 | 扶持脱贫户发展项目 | 畜牧局 | 惠学龙
19 | 2022-js018 | 伽师县一二三产融合特色产业小城镇建设（二期） | 产业增收 | 新建 | 2022.03-2022.11 | 英买里乡拉依力克（20）村 | 在英买里乡拉依力克（20）村，新建新梅配送中心4686.02平方米，配套商业服务（大学生服务基地）2800平米；建设温室2个，新梅培训中心附属配套；建设硬化、室外管网、廊架、电力等配套附属设施。投资7500万元。 | 7100 |  | 6200 | 6200 | [8 empty] | 900 | 1500 | 促进一二三产业融合发展，增强产业市场竞争力，提升产品价值 | 改善脱贫户生产生活条件 | 伽师县英买里乡人民政府 | 罗俊
二 |  | 就业增收 | [5 empty] | 11764 | 1504.8 | 1764 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
20 | 2022-js023 | 喀什地区伽师工业园区标准厂房建设项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村建设3万平方米标准厂房及附属配套设施。总投资6000万元。 | 6000 | [9 empty] | 6000 |  |  | 1658 | 发展产业，增加就业，提高群众收入 | 扶持脱贫户发展项目 | 工业园区 | 张俊利
21 | 2022-js024 | 喀什地区伽师工业园区标准厂房（二期）建设项目 | 就业增收 | 改扩建 | 2022.03-2022.09 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村 | 江巴孜乡色日克托克拉克（3）村建设2万平米标准厂房及附属配套设施。总投资4000万元。 | 4000 | [9 empty] | 4000 |  |  | 1658 | 发展产业，增加就业，提高群众收入 | 带动就业 | 工业园区 | 张俊利
22 | 2022-js025 | 伽师县2022年乡村道路日常养护项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.03-2022.11 | 各乡镇 | 12个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，每人每月1000元，计划资金1504.8万元。 英买里乡125人、江巴孜乡125人、卧里托格拉克镇151人、克孜勒博依镇119人、米夏乡89人、夏普吐勒镇83人、和夏阿瓦提镇149人、克孜勒苏乡134人、古勒鲁克乡140人、玉代克力克乡48人、巴仁镇56人、铁日木乡35人。 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 | 1504.8 | [9 empty] | 1254 | 带动1254户脱贫户增收1.2万元 | 带动就业 | 交通局 | 刘新良
23 | 2022-js026 | 伽师县过渡性公益性岗位安置补助资金项目 | 就业增收 | 新建 | 2022.03-2022.12 | 伽师县各乡镇 | 对伽师县12个乡镇320名过渡性脱贫户、监测户公益性岗位进行5个月安置补助资金，补助标准：1620元/人/月，总资金207.36万元。 | 259.2 |  | 259.2 | 259.2 | [9 empty] | 320 | 带动320名脱贫劳动力拓宽就业渠道，增加收入 | 带动就业 | 乡村振兴局 | 宋昭才
三 |  | 乡村建设行动 | [5 empty] | 26605.52 | 8623.24 | 10259.61 | 10259.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 7000 | 0 | 6845.91
24 | 2022-js027 | 伽师县2022年示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。 2、江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村。 3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。 4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。 5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。 6、夏普吐勒镇巴扎(1)村、托什坎拉（17）村。 7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。 8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。 9、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村、喀日木库木（11）村。 10、玉代克力克乡巴扎（5）村。 11、铁日木乡阿亚格铁日木（5）村。 12、巴仁镇阿热买里（5）村。 | 对12个乡镇19个示范村开展污水管线87.53公里、污水处理设施12个、化粪池5个；道路整治153713平方米、渠道防渗3.7公里、公共厕所8座、电子商务服务站等项目建设，总投资12500万元。 1、英买里乡阿亚格英买里（11）村。 2、江巴孜乡克其克布鲁胡其（24）村。 3、卧里托格拉克镇销尔介乃克（18）村、拜什托普村（17）村。 4、克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村、阿亚格乔拉克（17）村。 5、米夏乡江尕勒霍依拉（1）村、其拉克（13）村。 6、夏普吐勒镇巴扎(1)村、托什坎拉（17）村。 7、和夏阿瓦提镇托玛贝希（16）村、英艾日克（7）村。 8、克孜勒苏乡古里巴什（18）村、阿亚格勒格勒德玛（7）村。 9、古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村、喀日木库木（11）村。 10、玉代克力克乡巴扎（5）村。 11、铁日木乡阿亚格铁日木（5）村。 12、巴仁镇阿热买里（5）村。 | 12500 | 3453.24 | 3912.58 | 3912.58 | [5 empty] | 2500 |  |  | 6087.42 | 7811 | 完善乡村基础设施，提升乡村人居环境 | 改善脱贫户生产生活条件 | 住建局 | 冯武
25 | 2022-js031 | 伽师县英买里乡英买里村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 英买里乡英买里村 | 在英买里乡英买里村建设污水主管网9公里、支管网5公里、污水提升泵站1座、天然气管道9.112公里、道路整治7.66公里、购置垃圾压缩车1辆、电动回收垃圾车4辆、垃圾处理中转站1座、就业小市场、渠道6.5公里、等基础设施、公共服务能力提升等，总投资4035.52万元。 | 4035.52 | 2000 | 2893.52 | 2893.52 | [6 empty] | 1000 |  | 142 | 1136 | 全面开展村乡村振兴建设，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村 | 改善脱贫户生活条件 | 英买里乡人民政府 | 张杰
26 | 2022-js032 | 伽师县铁日木乡幸福村重点示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 铁日木乡幸福村 | 在铁日木乡幸福村乡建设污水主管网6.5公里、支管网8.3公里、污水提升泵站1座、天然气管道6.6公里、道路整治7.7公里、购置垃圾压缩车1辆、垃圾桶30个、就业小市场及服务中心等基础设施、公共服务能力提升等，总投资3600万元。 | 3600 | 2000 | 1983.51 | 1983.51 | [6 empty] | 1000 |  | 616.49 | 1143 | 全面开展村乡村振兴建设，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村 | 改善脱贫户生活条件 | 铁日木乡人民政府 | 王礼向
27 | 2022-js004 | 伽师县铁日木乡斗渠防渗改造工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.11-2023.06 | 铁日木乡阿亚格兰干（10）村 | 铁日木乡阿亚格兰干（10）村斗渠改造总长度为3.55km，配套渠系建筑物13座。流量0.8m³/s，总投资390万元。 | 390 | 390 | 390 | 390 | [9 empty] | 814 | 解决水资源供需矛盾，改善农田灌溉条件，促进农业增收增效。 | 扶持脱贫户发展项目 | 铁日木乡 | 王礼项
28 | 2022-js009 | 伽师县英买里乡斗渠防渗改造工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.11-2023.06 | 英买里乡吐孜鲁克（9）村 | 英买里乡吐孜鲁克（9）村斗渠改造总长度为4.5km，配套渠系建筑物23座。流量1m³/s，总投资390万元。 | 390 | 390 | 390 | 390 | [9 empty] | 888 | 解决水资源供需矛盾，改善农田灌溉条件，促进农业增收增效。 | 扶持脱贫户发展项目 | 英买里乡 | 罗俊
29 | 2022-js011 | 伽师县和夏阿瓦提镇斗渠防渗改造工程 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.11-2023.06 | 和夏阿瓦提镇克亚格勒克（28）村 | 和夏阿瓦提乡克亚格勒克（28）村斗渠改造总长度为4.2km，配套渠系建筑物6座。流量1m³/s，总投资390万元。 | 390 | 390 | 390 | 390 | [9 empty] | 1396 | 解决水资源供需矛盾，改善农田灌溉条件，促进农业增收增效。 | 扶持脱贫户发展项目 | 和夏阿瓦提镇 | 王江峰
30 | 2022-js033 | 伽师县夏普吐勒镇斗渠防渗改建项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 夏普吐勒镇 | 夏普吐勒镇渠系防渗改建125km及配套建筑物，总投资5500万元。 | 5000 | [9 empty] | 5000 |  |  | 32847 | 解决水资源供需矛盾，改善农田灌溉条件，促进农业增收增效。 | 扶持产业发展 | 水利局 | 王军辉
31 | 2022-js029 | 伽师县西克尔库勒镇、铁日木乡、江巴孜乡村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 2022.11-2023.06 | 西克尔库勒镇：西克尔村 江巴孜乡：阿亚格仓村 铁日木乡：阿亚格铁日木村 | 伽师县2022年西克尔库勒镇、铁日木乡、江巴孜乡村组道路建设项目：主要建设内容：路基、路面桥涵及附属设施，新建村组道路共5.7km，其中：新建西克尔库勒镇内部砂石道路3.4公里；新建铁日木乡阿亚格铁日木村沥青道路0.5公里；新建江巴孜乡阿亚格仓村砂石道路1.8公里。 路基宽度 7.0m/6.5m，路面宽6.5m/6m，路面结构为15cm沥青面层+15cm级配砂砾基层+35cm天然砂砾底基层 。总投资300万元。 | 300 |  | 300 | 300 | [9 empty] | 2555 | 完善公共交通基础设施，保障群众出行道路安全。 | 扶持脱贫户发展项目 | 交通局 | 刘新良
四 |  | 巩固三保障成果 | [5 empty] | 2930.46 | 2100 | 2930.46 | 2930.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2022-js036 | 伽师县“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2022.03-2022.11 | 13个乡镇307个村 | 对疆内外在册就读中职、高职、技工学校伽师籍脱贫户学生家庭进行补助。补助人数8501人，每人补助3000元，总资金2550.3万元。 | 2550.3 | 2100 | 2550.3 | 2550.3 | [9 empty] | 7000 | 支持脱贫户子女8501人参加中高职教育，阻断脱贫户返贫风险。 | 扶持教育扶贫 | 教育局 | 外力·热合曼
33 | 2022-js037 | 伽师县2022年农村居民“煤改电”工程建设项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2022.03-2022.09 | 8个乡镇72个村 1、英买里乡9个村：阿亚克库木艾日克（2）村、墩艾日克（3）村、巴格托格拉克（4）村、墩迪瓦依（5）村、克皮乃克（6）村、卡吾力（12）村、巴什兰干（13）村、卡日央塔克（19）村、拉依力克（20）村。； 2、江巴孜乡8个村：科克库木（6）村、克孜勒吉依木（12）村、阿亚克仓（14）村、托万尕勒（23）村、克其克布鲁胡其（24）村、琼江巴孜（25）村、喀热喀什（26）村、仓（27）村。； 3、卧里托格拉克镇10个村：尤库日阔什库勒（2）村、乌吐拉阔什库勒（3）村、阿吉勒格里克（8）村、乌堂（20）村、巴什阿克代尔亚（22）村、喀尕买里斯（23）村、喀热尤勒滚（25）村、托盖欧勒迪（26）村、卧里托格拉克（29）村、英阔什库勒（36）村； 4、克孜勒博依镇9个村：久维其（2）村、英艾日克（8）村、巴什英阿依马克（10）村、吾斯塘博依（12）村、克孜勒巴依拉克（14）村、英买里（16）村、阿依丁（26）村、喀拉央塔克（31）村、科克通鲁克（34）村； 5、米夏乡9个村:琼库尔克什拉克（3）村、米夏（6）村、其兰力克（8）村、伊勒提孜霍依拉（9）村、英塔木（10）村、尤库日塔尔夏（11）村、英买里（14）村、托格日苏（15）村、阿亚格英温（19）村； 6、夏普吐勒镇9个村：加依艾日克（4）村、阿热夏普吐勒（7）村、提木（8）村、米里克（9）村、兰干（12）村、其纳艾日克（16）村、恰依拉（19）村、克其克阿克艾日克（21）村、红旗（24）村； 7、和夏阿瓦提镇12个村： 吾斯塘博依（1）村、伊那克克买（8）村、欧吐拉英买里（11）村、阿亚克英买里（13）村、夏合亚迪（14）村、夏勒克（15）村、托马贝希（16）村、 其日克（18）村、喀热墩维（23）村、依然（24）村、 喀热萨（25）村、巴格托格拉克（39）村； 8、克孜勒苏乡8个村:兰干买里斯（10）村、塔格艾日克（17）村、古里巴什（18）村、夏勒艾热克（21）村、多来提巴格（27）村、库木库坦（28）村、阿克托喀依（30）村、古力巴格（31）村； | 8个乡镇72个村4224户（脱贫户3128户，三类户监测户1096户）开展煤改电建设，解决脱贫户冬季采暖问题，每户补助900元/户，资金380.16万元。 | 380.16 |  | 380.16 | 380.16 | [9 empty] | 4222 | 解决4222户冬季采暖，改善脱贫户生产生活条件 | 改善脱贫户生产生活条件 | 发改委、住建局 | 赵博、冯武