伽师县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接项目计划完成情况

现将伽师县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况公告。

**一、2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金情况**

截至11月27日，伽师县2023年统筹整合各类资金89450.74万元，共涉及项目62个。其中：中央衔接资金5.67亿元、自治区衔接资金1.56亿元、其他涉农整合资金1726.85万元、债券资金14200万元、地区配套资金65万元、县级配套资金220万元。

**二、2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况**

截至11月27日，伽师县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目62个，其中：已完工项目61个，按序时进度实施项目1个（小额贷款贴息项目）。

伽师县乡村振兴局

2023年11月27日