## Sheet2
2024年伽师县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目变更调整申报表
填报单位（盖章）：中共伽师县委农村工作领导小组 | [13 empty] | 填报日期：2024年9月16日
原项目 | [7 empty] | 申请调整变更后新项目
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目建设内容及规模 | 原批复文号 | 项目投入（万元） |  |  | 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 批复文号 | 项目建设内容及规模 | 项目投入（万元） |  |  | 项目主管部门 | 变动原因
[5 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | 其他资金 | [5 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | 其他资金
[5 empty] | 1400 | 1400 | 0 | [5 empty] | 1400 | 1400 | 0
1 | 伽师县玉代克力克乡就业创业基地建设项目 | 玉代克力克乡巴扎（5）村 | 在玉代克力克乡巴扎（5）村集中连片建设乡村振兴就业创业基地，新建两层商铺，面积约1500平方米，配套上下供排水、室内外电路、变压器等电力设备、消防设备、采暖设备（空气源）、地面硬化、污水管网连接等附属设施，总投资700万元。资产归玉代克力克乡堂来恰普提(1)村、百合提(2)村、阿娜尔(3)村、多兰买里斯(6)村、买代尼亚提买里斯(7)村、英买里(11)村、英艾日克(12)村7个村集体所有。 | 伽党农领项目〔2023〕17号 | 650 | 650 |  | 1 | 伽师县英买里镇阿亚格英买里村产业发展项目 | 英买里镇阿亚格英买里（11）村 | 伽党农领字〔2024〕22号 | 在英买里镇阿亚格英买里（11）村实施场地硬化：硬化面积2960㎡。给水工程：PE给水管420m，检查井1座。供热工程：锅炉房80.87㎡两座，1000KW电锅炉2台及配套设施。供热管网280X2m，检查井4座。供电工程：变压器1250KVA两台，400KVA一台，电缆线2000m.计划投资389万元。 | 290.2583 | 290.2583 |  | 农技中心 | 项目还未开标，存有2024年无法完工、竣工的风险，经领导小组研究取消该项目，项目调整到2025年实施，调减资金650万元
2 | 伽师县现代农业综合示范园供电建设项目 | 伽师县西克尔库勒镇富民村 | 在伽师县西克尔库勒镇产业园新建10千伏架空线路16千米，铺设电缆12945米，12米电杆332根及其他附属配套设施，购置安装变压器17台，配电箱29套等设施设备，总投资377.33万元。 | 伽党农领办〔2024〕13号 | 370 | 370 |  | 2 | 伽师县现代农业综合示范园-供电建设项目 | 伽师县西克尔库勒镇富民村 | 伽党农领字〔2024〕22号 | 在伽师县西克尔库勒镇富民村现代农业综合示范园新建 10千伏架空线路12千米，新立12 米电杆219基。新装变压器17台，低压侧敷设电缆12945米，安装低压动力配电箱29套。总投资377.33万元。 | 370 | 370 |  | 农技中心 | 项目名称和建设内容变更
3 | 伽师县现代农业综合示范园供水建设项目 | 伽师县西克尔库勒镇富民村 | 在伽师县西克尔库勒镇富民村现代农业综合示范园建设供水外网，新建供水管线10000米、阀门井 21座、沉沙池3座、泵房3座，设施及附属配套。总投资384.69万元。 | 伽党农领办〔2024〕13号 | 380 | 380 |  | 3 | 伽师县现代农业综合示范园供水-建设项目 | 伽师县西克尔库勒镇富民村 | 伽党农领字〔2024〕22号 | 在伽师县西克尔库勒镇富民村现代农业综合示范园建设供水外网，新建供水管线11000米，管径 De63~De200、 阀门井9座;泵房3座，每座建筑面积:20.52㎡，彩钢结构，地上1层及附属配套。总投资210万元。 | 210 | 210 |  | 农技中心 | 项目名称、建设内容规模变更，投资调减170万元
[8 empty] | 4 | 伽师县江巴孜乡栏杆(4)村产业发展基础设施配套项目 | 江巴孜乡栏杆（4）村 | 伽党农领字〔2024〕22号 | 为保障江巴孜乡栏杆（4）村粮食作物、伽师瓜、新梅、杏子的用水安全，减少水资源浪费和群众投入，解决制约产业高质量发展的瓶颈问题，完善1条供水设施防渗改建及渠系配套建筑物，长度5公里，流量0.2-0.5m³/S，计划投资397万元。 | 169.7417 | 169.7417 |  | 江巴孜乡人民政府
[8 empty] | 5 | 伽师县米夏乡英塔木（10）村产业发展基础设施配套项目 | 米夏乡3个村:其兰力克（8）村、英塔木（10）村、尤库日塔尔夏（11）村。 | 伽党农领字〔2024〕22号 | 建设防渗渠道3.5km及其附属设施，流量0.4-0.2m³/s，总投资385万元。 | 360 | 360 |  | 米夏乡人民政府