## 11.25
伽师县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划完成情况表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点及主要内容 | 到位资金 安排 （万元） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） | [5 empty] | 地区资金 | 县资金 | 截止，2025年2月10日项目完成情况
[6 empty] | 合计 | 中央衔接资金 |  |  |  | 自治区衔接资金
[7 empty] | 小计 | 纯中央 | 少数民族发展 | 以工代赈
伽师县 |  |  | 107 |  | 74458 | 74131 | 58384 | 54248 | 1653 | 2483 | 15747 | 67 | 260
1 | 伽师县 | 伽师县林果追施有机肥补助项目 | 产业发展 | 总投资：6068.65万元 建设内容：为13个乡镇脱贫户、监测户种植的86695亩林果追施有机肥，补助标准700元/亩。 | 5953.5086 | 5953.5086 | 5953.5086 | 5953.5086 | [5 empty] | 已完成
2 | 伽师县 | 伽师县林果病虫害防治项目 | 产业发展 | 总投资：1013.7096万元 建设内容：为全县13个乡镇脱贫户、监测户种植的84475.8亩林果进行病虫害防治，补助标准：120元/亩。 | 742.7315 | 742.7315 | 742.7315 | 742.7315 | [5 empty] | 已完成
3 | 伽师县 | 伽师县甜菜种植补助项目 | 产业发展 | 总投资：2308.6545万元 建设内容：对全县12个乡镇脱贫户(含监测户)种植的43934.57亩甜菜进行补助。亩产在4吨以下(不含4吨)补助300元/亩;亩产在4吨区间补助400元/亩;亩产在5-6吨区间补助600元/亩;亩产在7吨及以上补助800元/亩。 | 2304.2545 | 2304.2545 | 1834.9228 | 1778.1698 | 56.753 |  | 469.3317 |  |  | 已完成
4 | 伽师县 | 伽师县伽师瓜种植补助项目 | 产业发展 | 总投资：2053.5875万元 建设内容：对全县12个乡镇脱贫户(含监测户)种植的41071.75亩伽师瓜进行补助，待种植完成后，保苗率在70%及以上的农户进行补助，补助标准500元/亩。 | 2052.5525 | 2052.5525 | 2052.5525 | 2052.5525 | [5 empty] | 已完成
5 | 伽师县 | 伽师县2025年拱棚改造提升补助项目 | 产业发展 | 总投资：88.93341万元 建设内容：对全县12个乡镇脱贫户、监测户种植的592889.4㎡拱棚进行改造提升补助，1.5元/㎡。 | 86.8201 | 86.8201 | 86.8201 | 86.8201 | [5 empty] | 已完成
6 | 伽师县 | 伽师县玉代克力克乡就业创业基地建设项目 | 产业发展 | 总投资：700万元 建设内容：在玉代克力克乡巴扎（5）村建设集中连片建设乡村振兴就业创业基地约1500平方米及配套相关附属设施。 | 578.1 | 578.1 | 578.1 | 578.1 | [5 empty] | 已完成
7 | 伽师县 | 伽师县英买里镇壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 总投资：385万元。 建设内容在英买里镇英买里（10）村建设乡村旅游设施场所1000平方米及配套相关附属设施。 | 372.5404 | 372.5404 | 372.5404 | 372.5404 | [5 empty] | 已完成
8 | 伽师县 | 伽师县克孜勒苏乡壮大村集体建设项目 | 产业发展 | 总投资：300万元。 建设内容：在克孜勒苏乡巴什温塔木（25）村修建保鲜库1000立方米及附属设施。 | 269.6397 | 269.6397 | 269.6397 | 269.6397 | [5 empty] | 已完成
9 | 伽师县 | 伽师县铁日木乡壮大村集体经济建设项目 | 产业发展 | 总投资：300万元。 建设内容：在铁日木乡铁日木（12）村胜利路沿线建设壮大村集体经济就业创业基地1000平方米及附属设施。 | 253.6793 | 253.6793 | 253.6793 | 253.6793 | [5 empty] | 已完成
10 | 伽师县 | 伽师县巴仁镇琼巴格（4）村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 总投资：100万元。 建设内容：在巴仁镇琼巴格（4）村建设农村物流设施500平方米及附属设施。 | 85.6716 | 85.6716 | 85.6716 | 85.6716 | [5 empty] | 已完成
11 | 伽师县 | 伽师县巴仁镇阿热买里（5）村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 总投资：100万元。 建设内容：在巴仁镇阿热买里（5）村建设农村物流设施500平方米及附属设施。 | 92.0479 | 92.0479 | 92.0479 | 92.0479 | [5 empty] | 已完成
12 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇产业发展供水设施建设项目 | 产业发展 | 总投资：389万元 建设内容：在西克尔库勒镇12个村新建6座水井，6台100Kva变压器及水泵，6220米高压线缆，7852米DN160PE供水管网及附属配套。 | 380.1778 | 380.1778 | 380.1778 | 380.1778 | [5 empty] | 已完成
13 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇灾后重建经济林带建设项目 | 产业发展 | 总投资：397万元 建设内容：在西克尔库勒镇西克尔村平整1805.8亩经济林，开展林床修建、铺设引水管网108.770公里，约2200元/亩。 | 372.996 | 372.996 | 372.996 | 372.996 | [5 empty] | 已完成
14 | 伽师县 | 伽师县2025年英买里镇设施农业提升改造项目 | 产业发展 | 总投资：250万元 建设内容：对英买里镇阿亚格英买里（11）村90座温室大棚进行改造，包含基质槽建设、防虫网改造、购买基质、棉被、集中水肥灌溉控制系统等。 | 249 | 249 | 249 | 249 | [5 empty] | 已完成
15 | 伽师县 | 伽师县家禽养殖、屠宰、深加工产业链建设基础设施建设项目 | 产业发展 | 总投资：900万元 建设内容：新建成品配电室3座，总建筑面积402.39平方米，安装1600KVA变压器3台，新增场地硬化20000平方米，铺设给水管网1950米、供电管线6250米以及相关配套附属设施等。 | 880 | 880 | 880 | 880 | [5 empty] | 已完成
16 | 伽师县 | 伽师县克孜勒苏乡2025年小微产业园基础设施提升项目 | 产业发展 | 总投资：360万元 建设内容：地面硬化16000平方米，排水管线管径dn315，长度350米，检查井20座。一个变压器350kv及配套附属设施。 | 343.4971 | 343.4971 | 343.4971 | 343.4971 | [5 empty] | 已完成
17 | 伽师县 | 伽师县卧里托格拉克镇2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1100万元 建设内容：在卧里托格拉克镇阿亚格阿克达里亚（24）村防渗渠改造4条及渠系配套建筑物，长度10.53公里，设计流量1.03-0.2m³/s。 | 926.0193 | 926.0193 | 926.0193 | 926.0193 | [5 empty] | 已完成
18 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1300万元 建设内容：计划防渗渠改造4条及渠系配套建筑物，长度11.873公里，设计流量0.53-0.3m³/s。 | 1124.4066 | 1124.4066 | 1124.4066 | 1124.4066 | [5 empty] | 已完成
19 | 伽师县 | 伽师县米夏乡2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1350万元 建设内容：计划防渗渠改造3条及渠系配套建筑物，长度11.363公里，设计流量0.9-0.2m³/s。 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | [5 empty] | 已完成
20 | 伽师县 | 伽师县夏普吐勒镇2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1900万元 建设内容：在夏普吐勒镇库木墩（22）村计划防渗渠改造3条及渠系配套建筑物，长度16.352公里，设计流量1.25-0.6m³/s。 | 1776.8572 | 1776.8572 | 1776.8572 | 1776.8572 | [5 empty] | 已完成
21 | 伽师县 | 伽师县和夏阿瓦提镇2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：764万元 建设内容：计划防渗渠改造3条及渠系配套建筑物，长度8.171公里，设计流量1.0-0.6m³/s。 | 667.3999 | 667.3999 | 667.3999 | 667.3999 | [5 empty] | 已完成
22 | 伽师县 | 伽师县克孜勒苏乡2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：748万元 建设内容：计划防渗渠改造2条及渠系配套建筑物，长度6.253公里，设计流量0.95-0.5m³/s。 | 632.9854 | 632.9854 | 632.9854 | 632.9854 | [5 empty] | 已完成
23 | 伽师县 | 伽师县古勒鲁克乡2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1090万元 建设内容：在古勒鲁克乡英巴格（5）村计划防渗渠改造1条及渠系配套建筑物，长度9.024公里，设计流量0.95-0.65m³/s。 | 816 | 816 | 816 | 816 | [5 empty] | 已完成
24 | 伽师县 | 伽师县玉代克力克乡2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1180万元 建设内容：在玉代克力克乡依提帕克（9）村计划防渗渠改造4条及渠系配套建筑物，长度10.515公里，1.65-0.1m³/s。 | 1040.1128 | 1040.1128 | 1040.1128 | 1040.1128 | [5 empty] | 已完成
25 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：2720万元 建设内容：计划防渗渠改造4条及渠系配套建筑物，长度24.284公里，设计流量1.6-0.3m³/s。 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | [5 empty] | 已完成
26 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇金瓜村2025年产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1141万元 建设内容：在西克尔库勒镇金瓜村计划防渗渠改造1条及渠系配套建筑物，长度8.958公里，设计流量0.78-0.28m³/s。 | 951.6041 | 951.6041 | 951.6041 | 951.6041 | [5 empty] | 已完成
27 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇达西村产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1955万元 建设内容：在西克尔库勒镇达西村计划防渗渠改造1条及渠系配套建筑物，长度11.7公里，设计流量1.5-0.42m³/s。 | 1577.2995 | 1577.2995 | 1577.2995 | 1577.2995 | [5 empty] | 已完成
28 | 伽师县 | 伽师县英买里镇产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：2030万元 建设内容：在英买里镇英阿瓦提村计划防渗渠改造1条及渠系配套建筑物，长度10.986公里，设计流量1.45m³/s。 | 1679.3971 | 1679.3971 | 1679.3971 | 1679.3971 | [5 empty] | 已完成
29 | 伽师县 | 伽师县卧里托格拉克镇强孜村产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：1095万元 建设内容：在卧里托格拉克镇强孜村计划防渗渠改造1条及渠系配套建筑物，长度8.415公里，设计流量0.97—0.35m³/s。 | 973.117 | 973.117 | 973.117 | 973.117 | [5 empty] | 已完成
30 | 伽师县 | 伽师县古勒鲁克乡塔让其村产业发展基础设施配套项目 | 产业发展 | 总投资：460万元 建设内容：在古勒鲁克乡塔然其村计划防渗渠改造2条及渠系配套建筑物，长度3.409公里，设计流量0.97-0.35m³/s。 | 399.8897 | 399.8897 | 399.8897 | 399.8897 | [5 empty] | 已完成
31 | 伽师县 | 伽师县英买里镇库木艾日克（1）村2025年村级产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：344万元 建设内容：在英买里镇库木艾日克（1）村防渗渠改造1条，配套渠系建筑物，长度4.3公里，设计流量0.5-0.2m³/S，计划投资344万元。 | 322.4006 | 322.4006 | 322.4006 | 322.4006 | [5 empty] | 已完成
32 | 伽师县 | 伽师县英买里镇巴什兰干（13）村2025年村级产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：388万元 建设内容：在英买里镇巴什兰干（13）村防渗渠改造1条，配套渠系建筑物，长度5公里，设计流量0.5-0.2m³/S，计划投资388万元。 | 388 | 388 | 388 | 388 | [5 empty] | 已完成
33 | 伽师县 | 伽师县江巴孜乡2025年村级产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：1450万元 建设内容：防渗改造4个村19条渠道及渠系配套建筑物，长度16.286公里，流量0.44-0.1m³/S，计划投资1450万元。 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | [5 empty] | 已完成
34 | 伽师县 | 伽师县江巴孜乡2025年产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：1312万元 建设内容：江巴孜乡4个村防渗渠改造24条及渠系配套建筑物，长度15.319公里，流量0.5-0.2m³/s。 | 1189.6444 | 1189.6444 | 1189.6444 | 1189.6444 | [5 empty] | 已完成
35 | 伽师县 | 伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：388万元 建设内容：在江巴孜乡萨热依塔木（5）村防渗渠改造7条，配套渠系建筑物，长度5.01公里，流量0.5-0.3m³/S。 | 375.262 | 375.262 | 375.262 | 375.262 | [5 empty] | 已完成
36 | 伽师县 | 伽师县卧里托格拉克镇龙口（16）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：388万元 建设内容：在卧里托格拉克镇龙口（16）村建设防渗渠道4.1公里，配套渠系建筑物68座，设计流量0.7-0.3m³/S。 | 388 | 388 | 388 | 388 | [5 empty] | 已完成
37 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇木努尔（25）村、铁热克博斯坦（28）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：388万元 建设内容：防渗渠改造2条，配套渠系建筑物，长度4公里，流量0.48-0.1m³/s。其中：克孜勒博依镇木努尔（25）村2.5公里、克孜勒博依镇铁热克博斯坦（28）村1.5公里。 | 362.6822 | 362.6822 | 362.6822 | 362.6822 | [5 empty] | 已完成
38 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇2025年特色产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：1500万元（资金来源：中央财政少数民族发展资金） 建设内容：防渗渠改造5条及渠系配套建筑物，长度12.634公里，流量0.7-0.3m³/s，计划投资1500万元。 | 1208 | 1208 | 1208 |  | 1208 |  |  |  |  | 已完成
39 | 伽师县 | 伽师县米夏乡2025年吐格巴斯特（16）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：389万元 建设内容：米夏乡吐格巴斯特（16）村支渠防渗长度4.1km及渠系建筑物，设计流量0.2-0.17m³/s。 | 352.9015 | 352.9015 | 352.9015 | 352.9015 | [5 empty] | 已完成
40 | 伽师县 | 伽师县夏普吐勒镇阿热夏普吐勒（7）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：386万元 建设内容：在夏普吐勒镇阿热夏普吐勒（7）村防渗渠改造7条，配套渠系建筑物，长度4.02公里，设计流量0.5～0.2m³/s。 | 370.3933 | 370.3933 | 370.3933 | 370.3933 | [5 empty] | 已完成
41 | 伽师县 | 伽师县和夏阿瓦提镇喀热萨（25）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：388万元 建设内容：在和夏阿瓦提镇喀热萨（25）村改造防渗渠3,666公里及渠系配套建筑物，设计流量0.22-0.14m³/s。 | 321.9426 | 321.9426 | 321.9426 | 321.9426 | [5 empty] | 已完成
42 | 伽师县 | 伽师县克孜勒苏乡巴什奥塔格（39）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：386万元 建设内容：在克孜勒苏乡巴什奥塔格（39）村防渗渠改造1条，配套渠系建筑物，长度3.41公里，设计流量0.5～0.15m³/s。 | 374.5216 | 374.5216 | 374.5216 | 374.5216 | [5 empty] | 已完成
43 | 伽师县 | 伽师县古勒鲁克乡巴什阿恰勒（16）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：389万元 建设内容：在古勒鲁克乡巴什阿恰勒（16）村防渗渠改造5条，配套渠系建筑物，长度3.702公里，设计流量0.6～0.3m³/s。 | 358.9051 | 358.9051 | 358.9051 | 358.9051 | [5 empty] | 已完成
44 | 伽师县 | 伽师县玉代克力克乡2025年村级产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：1543万元 建设内容：防渗渠改造6条及渠系配套建筑物，长度15.43公里，设计流量0.5-0.1m³/s。 | 1325.1888 | 1325.1888 | 1325.1888 | 1325.1888 | [5 empty] | 已完成
45 | 伽师县 | 伽师县玉代克力克乡乔拉克（10）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：388万元 建设内容：在玉代克力克乡乔拉克（10）村防渗渠改造1条，配套渠系建筑物，长度4.12公里，设计流量0.5-0.3m³/s. | 364 | 364 | 364 | 364 | [5 empty] | 已完成
46 | 伽师县 | 伽师县巴仁镇2025年村级产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：386万元 建设内容：防渗渠改造8条，配套渠系建筑物，长度4.76公里，设计流量0.6～0.2m³/s。 | 351.7759 | 351.7759 | 351.7759 | 351.7759 | [5 empty] | 已完成
47 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇博斯坦（6）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：388万元 建设内容：在西克尔库勒镇博斯坦（6）村防渗渠改造1条，配套渠系建筑物，长度3.402公里，设计流量0.3m³/S。 | 336.9049 | 336.9049 | 336.9049 | 336.9049 | [5 empty] | 已完成
48 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇西克尔（29）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：385万元 建设内容：在西克尔库勒镇西克尔（29）村防渗渠改造1条，配套渠系建筑物，长度4.009公里，设计流量0.25m³/S。 | 354.9707 | 354.9707 | 354.9707 | 354.9707 | [5 empty] | 已完成
49 | 伽师县 | 伽师县小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 总投资：2000万元 建设内容：对全县小额信贷17500户脱贫户、监测户进行贴息。 | 1353.3788 | 1353.3788 | 1353.3788 | 1353.3788 | [5 empty] | 已完成
50 | 伽师县 | 伽师县公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 总投资：3780万元 建设内容：在伽师县13个乡镇310个村安置公益性岗位（脱贫户及监测户）1800名，补助标准：1750元/人/月。 | 3513.5232 | 3513.5232 | 2553.1676 | 2553.1676 |  |  | 960.3556 |  |  | 已完成
51 | 伽师县 | 伽师县2025年农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 总投资：1504.8万元 建设内容：13个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，每人每月1000元。 | 1504.8 | 1504.8 |  |  |  |  | 1504.8 |  |  | 已完成
52 | 伽师县 | 伽师县脱贫劳动力（含监测户）一次性交通补助项目 | 就业项目 | 总投资：1700万元 建设内容：对伽师县当年疆内（外）就业时间不少于3个月的12000名脱贫劳动力（含监测户）进行交通补助。补助标准：疆内跨地州1000元/人/年，疆外2000元/人/年。 | 1504.4 | 1504.4 | 724.7 | 724.7 |  |  | 779.7 |  |  | 已完成
53 | 伽师县 | 伽师县脱贫群众自主创业补助项目 | 就业项目 | 总投资：315.6万元 建设内容：为全县13个乡镇脱贫户（含监测户）自主创业进行补助。要求生产或经营面积超过20平方米（含）以上，正常经营6个月的，提供营业执照等印证资料，验收确认后每户补助2000元；生产或经营面积不足20平方米（包括餐车、零售点等移动式摊位），正常经营3个月的，由村委会进行确认无误的，每户补助1000元。 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | [5 empty] | 已完成
54 | 伽师县 | 伽师县2025年西克尔库勒镇农村村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：2800万元 建设内容：西克尔库勒镇4个村28.21公里。 | 2306.5596 | 2306.5596 | 2306.5596 | 2306.5596 | [5 empty] | 已完成
55 | 伽师县 | 伽师县2025年英买里镇、西克尔库勒镇产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：2800万元 建设内容：共修建产业路33.41公里。 | 2419.9252 | 2352.9252 | 2352.9252 | 2352.9252 |  |  |  | 67 |  | 已完成
56 | 伽师县 | 伽师县2025年西克尔库勒镇、铁日木乡产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：377万元 建设内容：共修建产业路3.77公里。其中：西克尔库勒镇西克尔村3.11公里；铁日木乡阿亚格铁日木（5）村0.66公里。 | 359.1518 | 359.1518 | 359.1518 | 359.1518 | [5 empty] | 已完成
57 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇库木库坦（1）村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：399万元 建设内容：西克尔库勒镇库木库坦（1）村新建农村道路3.3公里及相关附属配套等。 | 386.4781 | 386.4781 |  |  |  |  | 386.4781 |  |  | 已完成
58 | 伽师县 | 伽师县古勒鲁克乡乡村道路2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：379万元 建设内容：新建村组道路6.5公里及相关附属配套等。 | 351.9365 | 351.9365 | 351.9365 |  |  | 351.9365 |  |  |  | 已完成
59 | 伽师县 | 伽师县玉代克力克乡农村道路2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：385万元 建设内容：硬化入户路29000平方米及其附属设施等。 | 347.29 | 347.29 | 347.29 |  |  | 347.29 |  |  |  | 已完成
60 | 伽师县 | 伽师县米夏乡农村道路2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：370万元 建设内容：硬化入户路29000平方米及其附属设施等。 | 365.6791 | 365.6791 | 365.6791 |  |  | 365.6791 |  |  |  | 已完成
61 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇农村道路2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：376万元 建设内容：硬化入户路31300平方米及其附属设施等。 | 348.2999 | 348.2999 | 348.2999 |  |  | 348.2999 |  |  |  | 已完成
62 | 伽师县 | 伽师县江巴孜乡农村道路2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：350万元 建设内容：硬化入户路28000平方米及相关附属配套等，投资350万元。 | 327.2102 | 327.2102 | 327.2102 |  |  | 327.2102 |  |  |  | 已完成
63 | 伽师县 | 伽师县英买里镇2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：387万元 建设内容：英买里镇6个村硬化32250平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。 | 364.4424 | 364.4424 |  |  |  |  | 364.4424 |  |  | 已完成
64 | 伽师县 | 伽师县米夏乡2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：387万元 建设内容：米夏乡8个村硬化32250平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。 | 362.2132 | 362.2132 |  |  |  |  | 362.2132 |  |  | 已完成
65 | 伽师县 | 伽师县夏普吐勒镇2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：315万元 建设内容：夏普吐勒镇7个村硬化26250平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。 | 296.4341 | 296.4341 |  |  |  |  | 296.4341 |  |  | 已完成
66 | 伽师县 | 伽师县克孜勒苏乡2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：384万元 建设内容：克孜勒苏乡14个村硬化32000平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。 | 373.0004 | 373.0004 | 4.0004 | 4.0004 |  |  | 369 |  |  | 已完成
67 | 伽师县 | 伽师县玉代克力克乡2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：384万元 建设内容：为玉代克力克乡12个村硬化32000平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。 | 374.06 | 374.06 |  |  |  |  | 374.06 |  |  | 已完成
68 | 伽师县 | 伽师县铁日木乡2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：387万元 建设内容：铁日木乡12个村硬化32250平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。 | 363.3459 | 363.3459 |  |  |  |  | 363.3459 |  |  | 已完成
69 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：342万元 建设内容：西克尔库勒镇28个村硬化28500平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。 | 320.771 | 320.771 |  |  |  |  | 320.771 |  |  | 已完成
70 | 伽师县 | 伽师县英买里镇2025年农村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 总投资：252万元 建设内容：对英买里镇英买里（10）村居住区进行污水处理改造，接入市政排水管网：铺设污水管网4.7公里并配套附属设施。 | 252 | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  | 已完成
71 | 伽师县 | 伽师县江巴孜乡2025年农村污水处理项目 | 乡村建设行动 | 总投资：700万元 建设内容：新建排水管网DN400主干管8.9公里，入户管DN110支管6公里，成品预制装配式混凝土检查井470座，提升泵站及配套设备11座，路面恢复3200平方米等。 | 627.207 | 627.207 |  |  |  |  | 627.207 |  |  | 已完成
72 | 伽师县 | 伽师县江巴孜乡2025年垃圾处理建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：800万元 建设内容：在江巴孜乡江巴孜（1）村新建地上1层框架结构生活垃圾处理设备用房597.9平方米、附属用房100平方米及配套设施；采购日处理量5吨生活垃圾处理设备1套、垃圾清扫车1辆、洒水车1辆及相关配套服务设备。 | 718.8165 | 718.8165 |  |  |  |  | 718.8165 |  |  | 已完成
73 | 伽师县 | 伽师县卧里托格拉克镇2025年垃圾处理建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：800万元 建设内容：在卧里托格拉克镇巴扎（28）村新建生活垃圾处理设备用房1094.9平方米及附属配套。采购日处理量5吨生活垃圾处理设备1套、8吨垃圾清运车2辆及其相关配套设备。 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  | 已完成
74 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇2025年垃圾处理建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：800万元 建设内容：在克孜勒博依镇铁热克博斯坦（28）村采购日处理5吨生活垃圾处理设备1套及其相关配套设备，包含设备运输、安装、调试。建设设备用房、业务用房等配套设施。 | 750 | 750 |  |  |  |  | 750 |  |  | 已完成
75 | 伽师县 | 伽师县和夏阿瓦提镇2025年垃圾处理建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：800万元 建设内容：在和夏阿瓦提镇墩吕克（17）村采购日处理5吨生活垃圾处理设备1套、2个垃圾转运车及其相关配套设备，包含设备运输、安装、调试。新建地上1层框架结构建筑面积为597.80平方米设备用房、业务用房1栋及配套设施。 | 582.6449 | 582.6449 |  |  |  |  | 582.6449 |  |  | 已完成
76 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建西克尔村道路及配套附属工程建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：计划4000万元，其中：援疆资金3490万元、衔接资金510万元（衔接资金仅支持给排水、灌溉等附属配套设施）。 建设内容：新建道路2130米及给排水、灌溉等附属配套设施。 | 374.7219 | 374.7219 |  |  |  |  | 374.7219 |  |  | 已完成
77 | 伽师县 | 伽师县2025年“雨露计划”职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 总投资：3000万元 建设内容：对疆内外在册就读中高等职业教育伽师籍脱贫户、监测户学生家庭进行补助。补助人数10000人，每人补助3000元。 | 1649.0492 | 1649.0492 | 1649.0492 | 1649.0492 | [5 empty] | 已完成
78 | 伽师县 | 伽师县2025年项目服务费 | 项目管理费 | 总投资：290万元 建设内容：用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关支出。 | 260 | 0 | [6 empty] | 260 | 已完成
79 | 伽师县 | 伽师县“健康饮茶”“送茶入户”项目 | 其他 | 总投资：46万元 建设内容：为伽师县监测帮扶对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放。 | 45.9848 | 45.9848 | 45.9848 |  | 45.9848 |  |  |  |  | 已完成
80 | 伽师县 | 伽师县铁日木乡温室大棚改造提升补助项目 | 产业发展 | 总投资：217万元 建设内容：对铁日木乡仓（8）村217座温室大棚进行改造提升补助，10000元/座。 | 198 | 198 | 198 | 198 | [5 empty] | 已完成
81 | 伽师县 | 伽师县家禽养殖场电力提升改造项目 | 产业发展 | 总投资：389万元 建设内容：新建配电室2座、总建筑面积260.36 ㎡，安装变压器 2 台，新增10KV输电线路6.50千米，以及配套电线杆断路器等相关附属设施 | 389 | 389 | 389 | 389 | [5 empty] | 已完成
82 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇英艾日克（8）村、巴格艾日克（9）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：350万元 建设内容：为保障克孜勒博依镇用水安全减少水资源浪费，完善2个村水渠及配套建筑物，每公里投资110万元，流量0.5-0.2，长度分别为英艾日克（8）村2.4公里、巴格艾日克（9）村0.99公里，共计3.39公里。 | 310 | 310 | 310 | 310 | [5 empty] | 已完成
83 | 伽师县 | 伽师县克孜勒苏乡拜什塔木（26）村2025 年产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：350 万元， 伽师县克孜勒苏乡拜什塔木（26）村新建防渗渠道 1 条，总长 2.869km，需配套建筑物 37 座，其中节制分水闸 10 座，分水闸 22 座，农桥 3 座，连接段 1 座，测流桥 1 座。 | 310 | 310 | 310 | 310 | [5 empty] | 已完成
84 | 伽师县 | 伽师县食品加工厂房改造提升项目 | 产业发展 | 总投资：350万元 建设内容：在工业园区冷链物流基地改造一个标准化厂房1869平方米，用于加工牛肉番茄酱。项目包括处理车间、制酱车间、罐装车间及水电气等基础设施改造。 | 350 | 350 | 350 | 350 | [5 empty] | 已完成
85 | 伽师县 | 伽师县新梅深加工附属配套项目 | 产业发展 | 总投资：350万元 建设内容：对居仁镇喀热喀什（26）村新梅加工厂开展附属配套 | 350 | 350 | 350 | 350 | [5 empty] | 已完成
86 | 伽师县 | 伽师县夏普吐勒镇托什坎拉（17）村2025年新梅晾晒房建设项目 | 产业发展 | 总投资：380万元 建设内容：在夏普吐勒镇托什坎拉（17）村新建新梅晾晒房1837.78平方米及配套附属设施。 | 367.9493 | 367.9493 | 367.9493 | 367.9493 | [5 empty] | 已完成
87 | 伽师县 | 伽师县居仁镇布鲁胡其（16）村2025年村级产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：376万元 建设内容：居仁镇布鲁胡其（16）村防渗渠改造1条，配套渠系建筑物，长度4.75公里，设计流量0.2～0.5m³/s， | 374.9475 | 374.9475 | 374.9475 | 374.9475 | [5 empty] | 已完成
88 | 伽师县 | 伽师县玉代克力克乡英买里（11）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：389万 建设内容：为玉代克力克乡英买里（11）村新建防渗渠道4.3公里及配套附属设施，设计流量：0.5-0.3m³/s。 | 382 | 382 | 382 | 382 | [5 empty] | 已完成
89 | 伽师县 | 伽师县卧里托格拉克镇防渗渠2025年中央财政以工代赈项目 | 产业发展 | 总投资：305万元 建设内容：新建防渗渠3.8公里及其相关附属设施等。设计流量0.2-0.15m3/s。其中：喀热尤勒滚（25）村2.34公里、托盖欧勒迪（26）村1.46公里。 | 305 | 305 | 305 |  |  | 305 |  |  |  | 已完成
90 | 伽师县 | 伽师县和夏阿瓦提镇其日克（18）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：229万元 建设内容：在和夏阿瓦提镇其日克（18）村改造防渗渠道，配套渠系建筑物，长度2.197公里，设计流量0.22m³/s。 | 188.8115 | 188.8115 | 188.8115 |  | 188.8115 |  |  |  |  | 已完成
91 | 伽师县 | 伽师县英买里镇2025年美丽宜居村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资385万元 建设内容：新建产业路3.85公里及配套附属 | 363.5272 | 363.5272 |  |  |  |  | 363.5272 |  |  | 已完成
92 | 伽师县 | 伽师县英买里镇2025年美丽宜居村入户路硬化项目 | 乡村建设行动 | 总投资339万元 建设内容：硬化入户路28207平方米及配套附属 | 285.8467 | 285.8467 |  |  |  |  | 285.8467 |  |  | 已完成
93 | 伽师县 | 伽师县英买里镇2025年美丽宜居村产业配套建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资298万元 建设内容：防渗渠改造4条，配套渠系建筑物，长度3.42公里，设计流量1～0.2m³/s | 282.7544 | 282.7544 |  |  |  |  | 282.7544 |  |  | 已完成
94 | 伽师县 | 伽师县英买里镇2025年美丽宜居村经济林带种植项目 | 乡村建设行动 | 总投资120万元 建设内容：道路两旁开展经济林带建设，采购经济苗木23000株 | 107.9054 | 107.9054 |  |  |  |  | 107.9054 |  |  | 已完成
95 | 伽师县 | 伽师县米夏乡2025年美丽宜居村建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：衔接资金1440万元 建设内容： 衔接资金用于：新建防渗渠道6.444公里、设计流量0.16-0.1m³/s，村组道路5.9公里，道路加宽20327平方米；购置垃圾转运车3辆、垃圾分类仓5套、垃圾桶330个等相关配套附属设施。 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 1440 |  |  | 已完成
96 | 伽师县 | 伽师县卧里托格拉克镇2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：387万元 建设内容：卧里托格拉克镇3个村硬化32250平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。其中：英巴格（6）村5700平方米、乌堂（20）村7500平方米、龙口（16）村19050平方米。 | 387 | 387 |  |  |  |  | 387 |  |  | 已完成
97 | 伽师县 | 伽师县和夏阿瓦提镇2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：387万元 建设内容：入户路建设并配套附属，共计28254平方米。为和夏阿瓦提镇6个村硬化28254平方米的入户路，其中:英艾日克（7）村4514平方米、托玛贝希（16）村4945平方米、墩吕克（17）村1450平方米、喀热萨（25）村6281平方米、亚格其阿依万（31）村3305平方米、幸福（33）村7759平方米 | 334.2847 | 334.2847 |  |  |  |  | 334.2847 |  |  | 已完成
98 | 伽师县 | 伽师县古勒鲁克乡2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：387万元 建设内容：古勒鲁克乡9个村硬化32250平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。其中：阿克提坎（8）村5600平方米、巴什阿勒克库勒（9）村5500平方米、拜什塔木（12）村4000平方米、阿亚格科克塔勒（15）村2700平方米、巴什阿恰勒（16）村3330平方米、堂力其（18）村4000平方米、科克塔勒（19）村3600平方米、苏巴斯提（21）村1820平方米、欧吐拉拜什塔木（24）村1700平方米。 | 349.2694 | 349.2694 |  |  |  |  | 349.2694 |  |  | 已完成
99 | 伽师县 | 伽师县克孜勒苏乡2025年入户路建设项目（二期） | 乡村建设行动 | 总投资：384万元 建设内容：克孜勒苏乡10个村硬化32000平方米入户路及附属配套设施，其中：巴什温塔木（25）村2000平方米、其兰巴格（32）村2000平方米、英巴格（33）村3000平方米、吾斯塘博依（34）村3000平方米、阿克墩（35）村4000平方米、托库勒（36）村4000平方米、阿亚格奥依塔格（37）村4000平方米、吾依塔格（38）村4000平方米、巴什奥塔格（39）村3000平方米、托格拉克勒克（40）村3000平方米。 | 384 | 384 |  |  |  |  | 384 |  |  | 已完成
100 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇2025年农村村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：384万元 建设内容：共修建村组道路31000平方米，其中，古力巴格（22）村13500平方米、色满（23）村10700平方米、恰瓦拉（27）村3600平方米、科克通鲁克（34）村3200平方米。 | 359 | 359 |  |  |  |  | 359 |  |  | 已完成
101 | 伽师县 | 伽师县2025年铁日木乡村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 投资：450万元 建设内容：在铁日木乡2个村农村村组道路3.74公里，其中：铁日木阿亚格铁日木（5）村2.63公里，仓（8）村1.1公里。 | 407.09 | 407.09 |  |  |  |  | 407.09 |  |  | 已完成
102 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇灾后易地重建基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：900万元 建设内容：新建基础设施 2637.8平方米，地上二层，框架结构;并配套建设室外给排水，供电，供暖以及道路硬化等附属设施。 | 790 | 790 | 300 | 300 |  |  | 490 |  |  | 已完成
103 | 伽师县 | 伽师县英买里镇克皮乃克（6）村2025年入户路建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：384万元。 建设内容： 在英买里镇克皮乃克（6）村硬化32000平方米入户路及配套附属，每平方米补助120元。 | 363.2564 | 363.2564 | 363.2564 | 363.2564 | [5 empty] | 已完成
104 | 伽师县 | 伽师县西克尔库勒镇乡村道路2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 总投资：318万元 建设内容：对西克尔库勒镇库木科勒（5）村、博斯坦（6）村、比纳木（7）村、和谐（8）村、莫玛墩（9）村硬化道路24000平方米及其附属设施。 | 318 | 318 | 318 |  |  | 318 |  |  |  | 已完成
105 | 伽师县 | 伽师县易地扶贫地方政府债券贴息补助项目 | 易地搬迁后扶 | 总投资：70万元 建设内容：对自治区易地扶贫搬迁融资模式调整规范后的地方政府债券贴息。 | 70 | 70 | 70 | 70 | [5 empty] | 已完成
106 | 伽师县 | 伽师县和夏阿瓦提镇夏勒克（15）村产业配套项目 | 产业发展 | 总投资：170万元 建设内容：在和夏阿瓦提镇夏勒克（15）村改造防渗渠道，配套渠系建筑物，长度1.471公里，设计流量0.3m³/s。 | 153.4508 | 153.4508 | 153.4508 |  | 153.4508 |  |  |  |  | 已完成
107 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇易地搬迁安置点后续提升改造项目 | 乡村建设行动 | 总投资：119.58万元 建设内容：提升改造易地搬迁点活动中心和文化广场及配套附属设施，铺设管网4公里，新建村组道路6000平方米。 | 119.5843 | 119.5843 | 119.5843 |  |  | 119.5843 |  |  |  | 已完成