关于伽师县2026年常态化帮扶资金项目变更
备案（二）的报告

[bookmark: OLE_LINK8]按照《新疆维吾尔自治区财政常态化帮扶资金管理办法》（新财振〔2026〕4号）、《自治区农业农村厅 财政厅 民族事务委员会 林业和草原局印发〈关于优化到户产业奖补政策促进农民持续增收的实施方案〉的通知》（新农帮扶〔2026〕80号）要求，紧密围绕支持方向安排项目。在前期审核上报的基础上，因政策变动，决定对伽师县2026年常态化帮扶资金项目进行变更，总体变更情况如下：
一、项目变更情况
（一）伽师县古勒鲁克乡商铺建设项目
该项目为组织部壮大村集体经济项目，因项目建设地点办理用地手续较慢，至今未能挂网招标，存在2026年项目无法完工、竣工风险，取消该项目，调减资金659万元（自治区帮扶资金）。
二、调减资金安排项目
（一）伽师县古勒鲁克乡阿亚格科克塔勒（15）村产业配套项目：在古勒鲁克乡阿亚格科克塔勒（15）村防渗渠改造3条，配套渠系建筑物。本次调减资金安排389万元。
[bookmark: _GoBack]（二）伽师县英买里镇2026年入户路硬化项目：在英买里镇3个村硬化入户路及配套附属。本次调减资金安排250万元。
（三）伽师县和夏阿瓦提镇2026年入户路建设项目：在和夏阿瓦提镇6个村硬化入户路。本次调减资金安排20万元。
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