
关于伽师县2026年常态化帮扶资金项目变更备案（一）的报告
喀什地委农村工作领导小组：

按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政常态化帮扶资金管理办法〉的通知》（新财振〔2026〕4号）、《自治区农业农村厅 财政厅 民族事务委员会 林业和草原局印发〈关于优化到户产业奖补政策促进农民持续增收的实施方案〉的通知》（新农帮扶〔2026〕80号）要求，紧密围绕支持方向安排项目。在前期审核上报的基础上，因政策变动，决定对伽师县2026年常态化帮扶资金项目进行变更，总体变更情况如下：

项目变更情况

（一）目伽师县林果业有机绿色发展项目

原先由：总投资4250万元，安排资金4000万元，建设内容：为13个乡镇289个村脱贫户、监测户种植的林果开展绿色有机种植补助。

变更为：总投资4468.056万元，建设内容：为13个乡镇292个村脱贫户、监测户种植的林果开展绿色有机种植补助。
（二）伽师县伽师瓜绿色种植补助项目

原先由：总投资1000万元，安排资金840万元，建设内容：对全县12个乡镇263个村脱贫户、监测户种植的伽师瓜进行补助（保苗率在70%及以上）。
变更为：总投资684.537万元，建设内容：对全县12个乡镇274个村脱贫户、监测户种植的伽师瓜进行补助（保苗率在70%及以上）。需调减资金155.46万元。
（三）伽师县甜菜种植补助项目
原先由：总投资960万元，安排资金960万元，建设内容：对全县12个乡镇273个村脱贫户、监测户种植的甜菜进行补助。

变更为：总投资31.5795万元，建设内容：对全县6个乡镇34个村脱贫户、监测户种植的甜菜进行补助。需调减资金928.42万元。

（四）伽师县居仁镇壮大易地搬迁点村集体经济项目

因项目建设地点办理用地手续较慢，至今未能挂网招标，存在2026年项目无法完工、竣工风险，计划取消该项目，调减资金310万元。

二、调减资金安排项目

（一）伽师县克孜勒博依镇商铺建设项目：在克孜勒博依镇先拜巴扎（1）村新建3层2300平方米商铺及供排水、电力、供暖、消防等附属设施。本次调减资金安排309.32万元。
（二）伽师县和夏阿瓦提镇商铺建设项目：在和夏阿瓦提镇夏合亚迪(14)村新建3150平方米商铺以及供排水、电力、供暖、消防等附属设施。本次调减资金安排497.9万元。

（三）伽师县卧里托格拉克镇2026年入户路硬化项目：在卧里托格拉克镇11个村硬化32500平方米入户路及配套附属，每平米补助120元。本次调减资金安排389万元。

（四）伽师县克孜勒博依镇英买里（16）村等入户路建设项目：在克孜勒博依镇6个村进行入户道路建设并配套附属，共32094平方米。本次调减资金安排197.66万元。

现将伽师县2026年常态化帮扶资金项目变更上报地委农村工作领导小组，请予以备案。
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