伽扶领发〔2020〕30号

| 伽师 |  |  |
| --- | --- | --- |

关于下发《伽师县2020年第四批脱贫攻坚项目

实施方案》的通知

各乡镇扶贫开发领导小组，县扶贫开发领导小组各成员单位：

- 为了全面落实2020年第四批脱贫攻坚项目的建设，加快项目实施进度，提高资金的使用效果，现将县扶贫开发领导小组研究同意后的《伽师县2020年第四批脱贫攻坚项目实施方案》印发给你们。

- 请你们按照财政扶贫项目建设要求，尽快组织实施，使财政扶贫项目尽早发挥应有的扶贫效益，贫困农户尽快受益。同时各乡（镇）、相关单位做好相应项目档案资料的收集整理，确保在2020年8月30日前完成2020年第四批脱贫攻坚项目。

附件：伽师县2020年第四批脱贫攻坚项目实施方案。

伽师县扶贫开发领导小组

2020年6月19日

附件：

伽师县2020年第四批脱贫攻坚项目

实施方案

为确保伽师县2020年脱贫攻坚任务顺利完成，确保扶贫资金及时发挥效益，贫困户尽早受益。根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）》（新扶贫领字〔2017〕39号）和《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶〔2017〕32号）要求，按照扶贫资金的投向、投资补助标准，经村申报、乡审核上报、县扶贫开发领导小组审定，确定了伽师县2020年第四批脱贫攻坚项目。根据县财政上报到位资金情况，现就伽师县2020年第四批脱贫攻坚项目制定如下实施方案：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央深度贫困地区脱贫攻坚座谈会精神，围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持以人民为中心的发展思想，深刻认识深度贫困地区如期完成脱贫攻坚任务的艰巨性、重要性、紧迫性，按照“资金使用精准、项目安排精准”要求，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持科学规划、统筹兼顾、持续发展的原则，坚持到村入户、精确扶持、注重实效的原则，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫、援疆扶贫、疆内区域协作扶贫“五位一体”大扶贫格局，紧紧围绕贫困户“两不愁、三保障”目标，以“抓重点、补短板、强弱项”为主要方向，找准影响脱贫攻坚成效的关键性制约，解决体制机制难题，补齐工作短板，加大政策支撑力度，集中力量攻克深度贫困堡垒。确保2020年实现4044户15322名贫困人口脱贫，完成71个贫困村退出。

二、资金使用原则

严格按照扶贫专项资金投向要求，用于产业发展、就业扶贫、扶志扶智、贫困村基础设施完善方面。

三、资金总体情况

2020年6月12日，下达并到位涉农整合资金2390.2万元。

四、具体建设任务与资金安排使用情况

- 1、伽师县防渗渠建设项目

- （1）实施地点：伽师县4个乡镇6个村；

- （2）建设任务：对34.3公里渠道进行防渗渠建设，惠及贫困户833户。解决项目区水资源短缺问题，减少贫困户种植成本。

- （3）资金安排：涉农整合资金265.31万元；

- （4）时间进度：2020年8月底前完成；

- （5）绩效目标：节约种植用水成本，减少贫困户水费支出。

责任单位：水利局，项目涉及乡镇

2、伽师县和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村畜牧托养中心附属工程

- （1）实施地点：和夏阿瓦提镇尤古买希勒克（30）村；

- （2）建设任务：为进一步壮大发展畜牧养殖业，增加牲畜出栏量，完善基础设施，带动群众增收致富，对托养中心建设大门、围墙、牲畜活动场围栏，青储窖，购买饲草粉碎机等。

- （3）资金安排：涉农整合资金25万元；

- （4）时间进度：2020年8月底前完成；

（5）绩效目标：对牲畜开展集体养殖，增加收益。

责任单位：畜牧局、和夏阿瓦提镇

3、伽师县2020年农村饮水安全巩固提升项目

- （1）实施地点：伽师县12个乡镇307个村；

- （2）建设任务：伽师县饮水安全项目总投资预计17.49亿元，2020年度扶贫配套资金2亿元，债券资金2亿元，保证贫困村和贫困户饮水安全，配套建设管网等基础设施。涉及贫困户32546户。

- （3）资金安排：总资金425.476755万元。其中：涉农整合资金425.476755万元。

- （4）时间进度：2020年8月底前完成；

- （5）绩效目标：解决贫困村、贫困户饮水安全问题。

- 责任单位：水利局、项目涉及乡镇

4、伽师县2020年村组道路（贫困村）二期——夏普吐勒镇建设项目

- （1）实施地点：伽师县夏普吐勒镇3个村；

- （2）建设任务：在夏普吐勒镇3个村进行村组道路建设，共计3.48公里。

- （3）资金安排：涉农整合资金13.048531万元；

- （4）时间进度：2020年8月底前完成；

- （5）绩效目标：完善贫困村道路建设。

- 责任单位：交通局、项目涉及乡镇

5、伽师县2020年乡村村组辅道建设项目

- （1）实施地点：伽师县9个乡107个村；

- （2）建设任务：伽师县2020年村组辅道建设项目，计划建设面积56.9公里。本次配套资金658.164714万元。

- （3）资金安排：涉农整合资金658.164714万元；

- （4）时间进度：2020年8月底前完成；

- （5）绩效目标：完善贫困户出行问题。

- 责任单位：交通局、项目涉及乡镇

6、伽师县2020年乡村道路日常养护项目

- （1）实施地点：伽师县12个乡镇；

- （2）建设任务：12个乡镇1254名护路员公益性岗位进行工资补助，计划资金1003.2万元。

- （3）资金安排：扶贫发展资金1003.2万元；

- （4）时间进度：2020年8月底前完成；

- （5）绩效目标：完善贫困户出行问题。

- 责任单位：交通局

五、项目实施要求

（一）如期实施，按时完成任务。项目必须在2020年5月底前完成前期工作，争取开工。2020年8月30日前全部实施完成验收。原则上当年批复的项目应在当年实施完毕。

（二）规范操作，严格项目程序。一是项目建设单位应严格按照批复的项目规模、建设地点、投资额度、扶持对象等内容组织开展项目实施。二是原则上项目计划一经批复必须严格执行，不得擅自调整。如遇突发自然灾害、市场重大变化等特殊情况确需变更的，应按原程序重新报批备案。

- （三）严格审核，集中资金支付。要严格审核审批手续。不得随意改变资金用途，扩大资金使用范围。严禁挪用、挤占和滞留资金。依据项目实施进度拨付资金。资金拨付必须由项目实施单位向项目主管单位申请同意后，由财政局审核，预付部分项目启动资金，国库支付中心拨付。即：预付资金总额合计原则上不超过应付项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。项目资金支付后，发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。

- （四）强化责任，严肃责任追究。对扶贫项目实施和财政扶贫资金拨付进度、报账缓慢的单位、乡（镇），县扶贫开发领导小组将分别对项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇）的主要领导约谈，并且将以书面形式向县委、县政府汇报。对财政扶贫项目施工缓慢的施工方，按照项目总资金的百分比给予一定程度的经济处罚。对财政扶贫项目资金报账不及时的单位、乡（镇），调减后期扶贫项目计划。

- （五）审核报备，维护档案管理。所有项目实施完成后，各项目实施单位、项目涉及乡（镇）要在15个工作日内将相关材料报送县扶贫办审核备案。特别是项目受益户登记表签字、盖章必须真实，严禁代签、代印。项目执行单位和乡（镇）及时做好项目实施档案整理备案工作。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保扶贫项目在民生建设工作中发挥长期效益，以保证今年各项扶贫开发目标的实现。档案资料主要内容包括：项目库、项目立项申请、审查意见、实施方案文本、批复文件、启动通知、招投标文件、合同协议、资金支付、公示公告、监督过程、竣工验收、后期管护措施等等。

六、监督检查

（一）组织监管

扶贫开发领导小组为项目监督主管部门,重点监督项目基本情况、投资情况、绩效情况、启动实施、竣工验收、后期管护等关键环节。纪检、监察、审计、财政等有关部门对扶贫资金的使用管理情况进行监督。

（二）监督方式

1、网络监督。县扶贫办、乡镇、村要在每批次扶贫资金下达后10日内、项目计划批复后15日内，分别将资金和项目信息录入全国扶贫开发信息系统业务管理子系统。

2、实地监督。包括督查巡查、检查、抽查、暗访、问卷调查、重点访谈等。主要方式为听取项目报备部门、实施单位、项目法人代表、施工单位等参建单位对项目实施情况的汇报，查阅相关资料；参与项目招投标、采购等活动；对项目实施现场实地查看和抽样检查；向有关部门、扶持对象、干部群众了解相关情况等。

3、审计监督。配合各级审计部门按照相关规定，依据行业要求对项目开展适时审计。

（三）公示监督

建立健全扶贫资金使用管理全程公开公示制度。县级通过政府门户网站等渠道及时向社会公开，接受社会监督。乡村两级要通过宣传栏进行公示公告，期限不少于15天。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与扶贫资金和项目的管理监督。

### ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

抄　报：县委王书记、政府多县长、县委黄副书记、政府王常务副县长、

杨副县长、胡副县长

### ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

### 伽师县扶贫开发办公室项目科　　　　　　　　　　　　　存档：2份

### ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━