新疆维吾尔自治区

伽师县财政局文件

伽财扶〔2019〕4号

关于印发《伽师县扶贫资金项目管理操作流程》的通知

县扶贫开发领导小组成员单位和各乡镇：

为贯彻落实中央、自治区、地区有关脱贫攻坚工作部署,根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）》等有关规定，进一步加强和规范财政扶贫资金项目管理，压实各部门工作职责、提高扶贫资金管理效率，充分发挥资金使用效益，结合我县实际情况，制定《伽师县扶贫资金项目管理操作流程》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

伽师县财政局

2019年2月3日

（此页无正文）

伽师县扶贫资金项目管理操作流程

为贯彻落实中央、自治区、地区有关脱贫攻坚工作部署,根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）》等有关规定，进一步加强和规范财政扶贫资金项目管理，压实各部门工作职责、提高扶贫资金管理效率，充分发挥资金使用效益，结合我县实际，制定本流程。

本流程所称财政扶贫资金，是指伽师县各级各类用于脱贫攻坚项目的财政资金，按资金来源分，包括财政专项扶贫资金、涉农整合资金、社会捐赠用于扶贫项目的资金等；按用途分包括用于产业扶贫、易地扶贫搬迁、就业扶贫、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、基本医疗、社会救助、农村基础设施建设、旅游扶贫、文化扶贫等。

第一章　项目前期阶段

第一条 县财政局负责两个工作日内将扶贫资金到位情况向县扶贫开发领导小组汇报；每季度定期清理盘活历年结转结余资金，将清理结果报经扶贫开发领导小组研究后，安排用于脱贫攻坚扶贫项目，为我县年度扶贫项目计划的制定提供资金来源依据。

第二条 县扶贫办负责组织项目主管行业部门严格遵循县脱贫攻坚规划，瞄准年度脱贫攻坚任务，从项目库中选择项目，开展项目评估审查。经县扶贫开发领导小组会议研究确定年度项目计划和上级扶贫领导小组报备后，县扶贫办2个工作日内制定年度项目计划和实施方案，对项目进行责任分解，具体包括分管县领导、主管行业部门、实施单位、监管部门等。县财政局2个工作日内根据年度项目计划和项目实施方案制定资金分配方案并在县人民政府门户网公告公示。

此外，年度项目计划下达后，两日内县扶贫办会同县财政局下达项目启动通知书。按照有关政府采购及招投标等规定，在2个工作日内启动政府采购或招投标程序；不需要政府采购或招投标的项目在5个工作日内启动实施；入户项目由项目主管部门组织乡镇和相关单位实施。项目启动通知书具体内容包括：项目投资额、建设内容及地点，细化项目前期（含挂网招标）、开工、完工、验收时间等。

第三条 县财政局、扶贫办统筹负责全县扶贫项目资金绩效管理工作。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，行业主管部门和资金使用单位在3个工作日内设定科学、合理、合规的项目绩效目标报县扶贫办和财政局。县扶贫办负责对申报的绩效目标进行初审，重点关注是否符合年度项目计划、实施方案要求；县财政局负责对绩效目标填报的合理、合规性进行复核，并聘请第三方社会机构对项目绩效目标制定的进行指导和修正，并将扶贫资金和绩效目标一同报人大进行批复。

第四条 项目主管行业部门根据年度脱贫攻坚规划和任务，结合实际所需，按照村委会研究、乡（镇）审查、县直部门立项的方式组织申报项目。年度项目计划下达后，2个工作日内督促项目实施单位严格按照年度项目计划和项目实施方案建设内容和时限要求开展项目前期准备工作。

在县年度项目计划确定后的5个工作日内，项目主管行业部门会同项目实施单位编制项目实施方案，经县扶贫办和行业部门分管领导审核后执行。

项目实施方案主要内容要包括：项目投资、建设内容、建设地点、项目预期目标、受益人群、组织实施方式、风险分析、开工、完工、验收、投入使用时间等；资产类项目要有资产归属、受益方式、资产运营管护、收益分红比例等。

第五条 项目计划下达后，县发改委负责检查各项目实施单位是否在20个工作日内完成各项目前期准备工作，包括：项目立项阶段是否要求开展项目选址、确定建设规模、编制项目实施方案、项目可研、初步设计、图纸设计、预算编制等工作；项目招标、采购阶段是否存在因不履职造成拖延项目前期办理时间，导致项目无法按期开工的情况，对存在问题的项目主管部门和实施单位进行全县通报。

第二章　项目执行阶段

第六条 县财政局每月20日前根据项目实施方案和实际执行情况制定下月扶贫资金支出计划，经县领导小组会议研究讨论确定后，形成会议纪要并严格执行（原则上不再进行资金审批）。次月末对扶贫资金执行情况进行通报，对未完成支出计划的单位报告给县扶贫开发领导小组和县委主要领导。

第七条 项目前期工作完成后，项目实施单位于3个工作日内依据项目实施计划和项目施工进度,提出支付申请并备齐相关证明报账材料,报项目主管部门审核；项目主管部门于2个工作日内对项目实施单位提交的支付申请、证明材料真实性、合规性提出审核意见；县扶贫办于2个工作日内对项目资料真实、完整，是否符合项目计划建设内容，入户类项目的受益户是否为建档立卡贫困户进行审核，出具审核意见。

县财政局于2个工作日内按照国库集中支付制度的有关规定和程序对报账资料进行审核，并及时办理资金支付手续。属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定。属于到户资金和对个人的补助资金必须落实到建档立卡的贫困户，执行相关法律、法规及制度规定。

第八条 项目资金预算执行中，行业主管部门建立扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，按季度组织资金使用单位定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，并向县财政和扶贫办报送绩效目标执行监控结果。扶贫项目资金实际执行与预期绩效目标发生偏离时，及时予以纠正。

第九条 县扶贫办在项目执行期内，每月对项目执行进度情况进行督导检查，重点关注项目实施内容和建设时限是否符合项目实施方案的要求，对不按照建设内容实施和项目执行进度慢的单位进行全县通报。

第三章  项目完工验收阶段

第十条 项目完工后，县扶贫办于5个工作日内牵头组织扶贫项目行业主管部门、财政、发改、住建、审计等部门对完工项目进行竣工验收。对于竣工验收并经审计部门出具审计结果的项目，县财政根据项目实施单位提出的资金支付申请和项目主管部门提交的资金使用计划，在2个工作日内完成资金支付。未通过竣工验收的项目，由竣工验收评价工作小组提出限期整改要求，责成项目建设单位采取有力措施，确保项目正常交付使用。

第十一条 县审计局按项目实施方案要求完工时间的5个工作日内，提前对扶贫基本建设类项目执行进度进行摸底，根据项目完工情况制定审计计划，安排社会中介机构开展决算审计。对未能如期完工并进行决算审计和审计中发现重大问题的单位及时向县扶贫开发领导小组报告。

第十二条 年度预算执行终了，按照“谁用款、谁负责”的原则，行业主管部门于当年12月内组织资金使用单位全面开展绩效自评，填报绩效目标完成情况，资金使用部门将绩效自评结果及时报送县财政局和扶贫办。县财政局会同县审计局对扶贫项目资金绩效自评结果进行抽查。

绩效自评结果和抽查结果应当作为有关部门和单位改进管理、调整财政支出方向和安排以后年度预算的重要依据。

第四章  公告公示

第十三条 县扶贫办、财政局和项目执行单位负责项目公告公示工作。县扶贫办负责对项目库建设情况、年度脱贫攻坚规划、年度项目计划、实施方案、政策规定等内容在政府门户网站进行公告公示；县财政局负责将年度扶贫项目分配计划、资金到位和执行情况、扶贫项目绩效评价情况和乡村两级扶贫资金安排和执行情况在政府门户网站进行公告公示；项目执行单位和乡镇负责将项目建设情况和受益人群情况在项目实施地点和乡（镇）政府、村委会进行公告公示，并将部门负责人、通讯方式、监督举报电话一并公布，接受广大群众监督。

附件：1. 伽师县扶贫资金项目管理操作流程图

- 扶贫项目采购审批表

- 关于扶贫资金到位情况的汇报

- 脱贫攻坚项目批复的通知

- 关于印发2018年项目实施方案的通知

- 下达2018年项目资金的通知