新疆维吾尔自治区

伽师县财政局文件

伽财〔2019〕12号

关于印发《伽师县财政扶贫资金管理机制》的通知

县扶贫开发领导小组各成员单位、乡（镇）：

为贯彻落实《中共中央打赢脱贫攻坚战的决定》、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神坚决打赢新疆脱贫攻坚战的实施意见〉的通知》和自治区、地区有关脱贫攻坚工作各项决策部署，根据《喀什地区扶贫资金管理办法（试行）》等有关规定，制定《伽师县财政扶贫资金管理机制》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

伽师县财政局

2019年2月17日

伽师县财政扶贫资金管理机制

为贯彻落实《中共中央打赢脱贫攻坚战的决定》、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神坚决打赢新疆脱贫攻坚战的实施意见〉的通知》和自治区、地区有关脱贫攻坚工作各项决策部署，根据《喀什地区扶贫资金管理办法（试行）》等有关规定，进一步加强和规范财政扶贫资金管理，提高资金使用效益，形成“多个渠道引水，一个池子蓄水，一个龙头放水”的扶贫投入新格局，结合我县实际，制定本机制。

一、资金到位汇报制

县财政局收到上级部门的资金后，2个工作日内报县（市）扶贫开发领导小组并书面通知同级项目主管部门，由县级项目主管部门会同扶贫办根据年度脱贫攻坚项目计划，从扶贫项目库中遴选项目，及时拟定年度项目计划或资金使用方案。年度财政扶贫资金分配使用方案必须经过县级扶贫开发领导小组研究，并出具会议纪要备案，作为财政据资金拨付主要依据。

二、资金报账实行国库集中支付制

财政扶贫资金实行国库集中支付管理。县财政局按照国库集 中支付制度的有关规定和程序，及时办理资金拨付手续。属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定。属于到户资金和对个人的补助资金必须落实到建档立卡的贫困户，执行相关法律、法规及制度规定。

三、财政扶贫资金项目公告公示制

建立财政扶贫资金项目公告公示制度，推进政务公开，将资金政策文件、管理制度、资金分配结果、资金执行、项目安排、扶持对象、补助标准、资金来源及额度等信息，及时向社会公开，接受社会监督。

落实到村和到户、到人的财政扶贫资金，由村委会在村级政 务公开栏公示，并保留影像资料，公示时间与项目实施期一致。项目公示内容主要包括：项目名称和内容、实施地点、资金额度、责任单位等。

到户资金公示的内容包括：户主姓名、家庭地址、补助项目、补助标准及金额；到人资金公示的内容包括：受益人姓名、家庭 地址、受益项目、补助标准及金额。

四、资金拨付审核制

县项目主管部门对项目实施单位提交的支付申请、证明材料的真实性、合规性提出审核意见，制定资金使用计划提交县财政局。县级项目主管部门支付申请及证明材料先交由县级扶贫办审核，重点对资金使用计划和受益户是否精准提出审核意见，审核无误后报县级财政部门。

县财政局扶贫股按照项目主管部门提交的用款计划，根据县扶贫开发领导小组研究确定的年度脱贫攻坚计划或资金分配使用方案和会议纪要进行审核，复核项目实施单位支付申请及证明材料、县级项目主管部门审核意见、县级扶贫办审核意见等，由经办人和负责人签署意见，按照国库集中支付管理制度规定和程序及时拨付资金。

五、扶贫资金对账制

各项目主管部门和财政局扶贫资金管理股按照专人、专账管理要求，建立资金分类台账，按月与财政局国库股、支付中心、项目主管单位核对收入、支出、结余金额，保存对账记录及相关档案资料，实时掌握项目实施和资金支出进度。

六、扶贫资金项目执行缓慢督办制

县财政局不定期针对扶贫资金项目执行和资金报账进度缓慢的项目实施单位出具专项资金督办通知，督促其加快项目执行和资金报账进度，发挥资金效益。

七、资金执行通报制

县项目主管部门和财政局每月3日前将审核汇总后的项目资金执行情况，分别报县扶贫开发领导小组，地区行业主管部门、财政局和扶贫办。

八、资金和项目监督检查制

县财政局协同各项目主管部门要定期开展财政扶贫资金和项目监督检查工作，配合审计、纪检监察、检察机关等部门做好资金和项目的审计、检查、日常监管等有关工作。