## 附件1部门预算绩效目标申报表
附件1：
部门预算项目支出绩效目标表
（ 2019年度）
喀什地区伽师县
专项名称 |  |  |  | 2019年伽师县城乡饮水安全工程（取水、输水、供配水工程）项目
省级主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 | 实施年份 | 2019年
地区财政部门 |  |  | 喀什地区财政局 | 地区主管部门 | 喀什地区水利局
资金情况（万元） |  |  | 年度金额 |  | 38000
|  |  | 其中： 中央扶贫资金 |  | 11959.14
|  |  | 自治区财政扶贫资金 |  | 810.86
|  |  | 地方财政扶贫资金 |  | 30
|  |  | 其他(自治区债券资金） |  | 25200
总 体 目 标 | 年度目标
伽师县城乡饮水安全工程由取水工程、输水工程及供配水工程三个单项工程组成。（1）取水工程：利用2017年至2018年已建成的水源地沉砂池（809万立方米），并在附近加快建设取水节制分水闸、2.47公里进水渠及其配套建筑物将水资源引入沉砂池，在沉砂池出水口新建462米引水管和总水厂（日处理规模为8.5万立方米）。（2）输水工程：铺设从疏附县铁日木乡境内总水厂到伽师县城水厂的111.888公里输水干管，设12座阴极保护站、3座水锤消除罐、4座超压泄压阀，配套附属构筑物1080座。（3）供配水工程：铺设支管167.37公里，配套支管建筑物1616座；新建分水厂1座，改扩建分水厂16座；改造内部管网1548公里；新增入户16874户。解决伽师县全域范围地下水硫酸盐、砷、氟化物指标严重超标，水质不达标等问题，为伽师县实现伽师县及伽师总厂城乡居民喝上安全水的目标，以及实现伽师县2020年贫困县如期脱贫摘帽。
| 一级 指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 | 指标值
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 取水工程总水厂（座） | 1
[5 empty] | 输水工程布置输水干管（km） | #REF! |  |  | 2452.9 | 1 | 2452.9
[5 empty] | 供配水工程布置输水支管（km） | #REF! |  |  | 132.9 | 111.88 | 14868.852
[5 empty] | 供配水工程分水厂（座）新建或改善贫困村饮水设施数量（个） | ≥17 |  |  | 54.86 | 167.37 | 9181.9182
[5 empty] | 供配水工程内部配水管网改扩建（km） | #REF! |  |  | 58.4 | 17 | 992.8
[5 empty] | 供配水工程自来水入户（户） | #REF! |  |  | 6.35 | 1548 | 9829.8
|  | 质量指标 |  |  | 项目（工程）验收合格率 | #REF! |  |  | 0.04 | 16874 | 674.96
[5 empty] | 饮水设施改造后水质达标率（%） | 100%
[5 empty] | 供水保证率 | #REF! |  |  |  |  | 38001.2302
[5 empty] | 工程占地补偿到位率（%） | 100%
|  | 时效指标 |  |  | 取水工程总水厂开工率（%） | #REF!
[5 empty] | 取水工程总水厂完工率（%） | #REF!
[5 empty] | 输水工程开工率（%） | #REF!
[5 empty] | 输水工程完工率（%） | #REF!
[5 empty] | 供配水工程开工率（%） | #REF!
[5 empty] | 供配水工程完工率（%） | #REF!
[5 empty] | 取水工程总水厂、输水工程及供配水工程自动化调试完毕计划通水时间 | #REF!
|  | 成本指标 |  |  | 取水工程总水厂（万元/座） | ≤2452.9
[5 empty] | 输水工程布置输水干管（万元/km） | ≤132.9 | ≤132.9 | ≤132.9
[5 empty] | 供配水工程布置输水支管（万元/km） | ≤54.86 | ≤54.86 | ≤54.86
[5 empty] | 供配水工程分水厂（万元/座） | ≤58.4 | ≤58.4 | ≤58.4
[5 empty] | 供配水工程内部配水管网改扩建（万元/km） | ≤6.35 | ≤6.35 | ≤6.35
[5 empty] | 供配水工程自来水入户（万元/户） | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04
| 效益指标 | 社会效益 指标 |  |  | 伽师县供水受益人口数（万人） | #REF!
[5 empty] | 伽师总场供水受益人口数（万人） | #REF!
[5 empty] | 受益贫困户数（万户） | #REF!
[5 empty] | 受益贫困人口数（万人） | #REF!
[5 empty] | 覆盖行政村（个） | #REF!
[5 empty] | 覆盖深度贫困村（个） | #REF!
|  | 生态效益指标 |  |  | 伽师县全域范围饮用水水质提升 | #REF!
|  | 可持续影响 指标 |  |  | 工程使用年限（年） | #REF!
[5 empty] | 为伽师县人民提供饮水安全 | #REF!
[5 empty] | 为建档立卡贫困户提供自来水入户 | #REF!
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | 建档立卡贫困人口满意度 | #REF!
[5 empty] | 群众满意度 | #REF!
经办人：艾沙江 联系方式：13319987607 |  |  |  |  | 项目负责人：刘虎 联系方式：13565652188 | 上报时间：2019年5月15日