## 伽师县2019年庭院环境卫生综合整治扶贫补助项目
绩效目标执行监控表
项目名称 |  |  | 伽师县2019年庭院环境卫生综合整治扶贫补助项目 |  | 项目负责人 | 邢建金 | 联系电话 | 18699896680
主管部门 |  |  | 伽师县安居富民办 |  | 实施单位 | [002003]伽师县安居富民办
资金情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 1912 | 1685 |  | 1912
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1912 | 1685 |  | 1912
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 通过综合整治环境卫生，宣传健康环保理念，完成162个村贫困户3824户整治总面积19120平方米庭院环境综合整治，使受益户达到3824户，增强广大群众的卫生意识，实现农户庭院场地平整、清洁，提高群众的生活质量和幸福指数。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 |  | 完成目标可能性 | 偏差原因分析和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及建档立卡贫困户户数 | =3824户 | 3824户 |  | 确定能
|  |  | 建档立卡贫困户庭院环境综合整治面积 | >=19120平方米 | 19120平方米 |  | 确定能
|  |  | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） | =162个 | 162个 |  | 确定能
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | =100% | 0% |  | 确定能
|  |  | 设施正常使用率（≥**%） | >=98% | 100% |  | 确定能
|  | 时效指标 | 当年开工率（≥**%） | >=98% | 100% |  | 确定能
|  |  | 当年完工率（≥**%） | >=98% | 80% |  | 确定能
|  | 成本指标 | ★补助标准 |  |  |  | 确定能
|  |  | 建档立卡贫困户庭院环境卫生整治补助标准 | =5000元/户 | 5000元/户 |  | 确定能
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖村组 | =162个 | 162个 |  | 确定能
|  |  | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=3824人 | 3824人 |  | 确定能
|  |  | 受益建档立卡贫困户数量 | >=3834户 | 3834户 |  | 确定能
|  | 可持续影响指标 | 增强广大群众的卫生意识 | 有效增强 | 有效增强 |  | 确定能
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境，增强文明意识 | 有效改善 | 有效改善 |  | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益群众满意度（≥**%） | >=95% | 95% |  | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2．完成目标可能性：对应所没定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 伽师县2019年庭院环境卫生综合整治扶贫补助项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 邢建金18699896680
主管部门 |  | 伽师县安居富民办 |  | 实施单位 |  | 伽师县安居富民办
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 1912
|  | 其中：财政拨款 |  | 中央财政专项扶贫发展资金1912
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
通过综合整治环境卫生，宣传健康环保理念，完成162个村贫困户3824户整治总面积19120平方米庭院环境综合整治，使受益户达到3824户，增强广大群众的卫生意识，实现农户庭院场地平整、清洁，提高群众的生活质量和幸福指数。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及建档立卡贫困户户数（户） |  |  |  | 3824
|  |  | 建档立卡贫困户庭院环境综合整治面积（平方米） |  | 建档立卡贫困户庭院环境综合整治面积 |  | 19120
|  |  | 贫困村人居环境整治个数（个） |  | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） |  | 162
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | 100%
|  |  | 设施正常使用率（%） |  | 设施正常使用率（≥**%） |  | ≥98%
|  | 时效指标 | 当年开工率（%） |  |  |  | ≥98%
|  |  | 当年完工率（%） |  |  |  | ≥98%
|  | 成本指标 | 建档立卡贫困户庭院环境卫生整治补助标准（元/户） |  | 建档立卡贫困户庭院环境卫生整治补助标准 |  | 5000
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 覆盖受益村组个数（个） |  | 覆盖村组 |  | 162
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  | ≥15296
|  |  | 受益建档立卡贫困户数量（户） |  | 受益建档立卡贫困户数量 |  | 3824
|  | 生态效益 指标 | 改善人居环境，提高环境质量 |  |  |  | 有效增强
|  | 可持续影响 指标 | 增强广大群众的卫生意识 |  |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（%） |  |  |  | ≥95%
填表人：邢建金 18699896680 单位负责人：邢建金 上报时间：2019年2月1日